## Приложение № 1
Приложение № 1
Информация о достижении показателей региональных проектов, реализуемых на территории МО, предусмотренных «дорожными картами», по состоянию на 01.01.2024
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование показателя |  | Плановое значение показателя на 2023 год | Фактическое значение (прогноз) показателя на 01.01.2024 | Причины недостижения (при наличии) | Информация о выявленных правонарушениях по проекту | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Современная школа (Оренбургская область) | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 78.6 | 97.7
2 | Успех каждого ребенка (Оренбургская область) | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | Процент | 12.04 | 13
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 78.9 | 86.9
3 | Цифровая образовательная среда (Оренбургская область) | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Процент | 99 | 99.1
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Процент | 99 | 100
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Процент | 99 | 100
4 | Содействие занятости (Оренбургская область) | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | 100 | 100
|  | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, нарастающим итогом | Тысяча мест | 0.36 | 0.36
5 | Социальная активность (Оренбургская область) | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек | 5559 | 5559
6 | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область) | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Процент | 53.4 | 53.4
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | Процент | 38.1 | 38.1
7 | Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Оренбургская область) | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единица | 1 | 1
|  | Количество организаций культуры получивших современное оборудование | Единица | 7 | 7
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, в том числе: | Тысяча посещений | 397.9 | 400.2
|  | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | Тысяча посещений | 157.9 | 158.7
|  | Число посещений библиотек | Тысяча посещений | 188.4 | 188.6
|  | Число посещений музеев | Тысяча посещений | 48 | 49.2
|  | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | Тысяча посещений | 3.6 | 3.7
|  | Число посещений кинотеатров | - | 0 | 0
8 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Оренбургская область) | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Единица | 64 | 64
|  | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Единица | 30 | 30
|  | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | Единица | 0 | 0
9 | Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область) | Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | Процент | 19 | 0 | Показатель будет рассчитан 01.04.2024
|  | Индекс качества городской среды | Балл | 205 | 0 | Показатель будет рассчитан 01.04.2024
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 25 | 26.05
|  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | Процент | 90 | 100
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | 5 | 5
|  | Количество благоустроенных дворовых и общественных простанств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды | Единица | 9 | 9
|  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Единица | 1 | 2
10 | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Оренбургская область) | Количество созданных виртуальных концертных залов | Единица | 1 | 1
11 | Жилье (Оренбургская область) | Ввод жилья | Кв. метров | 41121 | 51444

## Приложение № 2
Приложение № 2
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам, реализуемым на территории МО, по состоянию на 01.01.2024
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование показателя | Мероприятие | Дата окончания мероприятия | Информация о фактическом исполнении на 01.01.2024 | Причины невыполнения (при наличии) | Информация о рисках с описанием (при наличии) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Современная школа (Оренбургская область) | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Участие педагогов общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 2024-12-20 | В конкурсе "Учитель Оренбуржья - 2023" приняли участие 9 педагогов. Призёрами городского конкурса стали учителя Кузнецова Наталья Сергеевна. Учитель технологии МОАУ «СОШ№13». Назаров Владимир Федорович Учитель физической культуры МОБУ «ООш№5». Антипов Владимир Федорович Учитель химии МОАУ «СОШ№8». В муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» «Мой лучший урок" приняли участие 20 человек, были определены участники и победители. Гаврилова Ольга Владимировна учитель английского языка МОБУ «ООШ №5», Хабарова Елена Владимировна учитель математики МОАУ «СОШ №1 им. В.И. Басманова». Иванова Татьяна Владимировна воспитатель МДОБУ «Детский сад №3». В конкурсе "Педагогический дебют-2023" приняли участие 9 педагогов. Призерами городского конкурса стали Мешкова А.С., учитель начальных классов МОБУ "НОШ№11" в номинации "Мололые учиетля", Кабдулова М.В., учитель начальных классов МОАУ "СОШ №8" в номинации "Молодые классные руководители", Кириллова Е.Н., учитель начальных классов МОАУ "СОШ №1 им.В.И.Басманова".
2 | Успех каждого ребенка (Оренбургская область) | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | Организация участия детей в деятельности технопарков «Кванториум» - онлайн, центров «IT-куб», центров выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Гагарин» и других региональных проектов, а также созданных на базе муниципальных ОО, ОДО и направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ технической, научно-технической, спортивно-технической и естественнонаучной направленностей. | 2024-12-20 | 13
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Вовлечение детей в возрасте от 5 до 18 лет в объединения, реализующие программы дополнительного образования на базе муниципальных и частных образовательных организаций, муниципальных учреждений спорта, организаций СПО. | 2024-12-20 | 86.9
|  |  | Улучшение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования соответствующей приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. | 2024-12-20 | Отремонтирован спортивный зал школы № 10. С февраля по май были реализованы школьные проекты в рамках реализации муниципального проекта интенсивного бюджетирования "Школьный бюджет" в школах № 1, 3, 4, 5,6,8, 9, 10, 12, 13 и Гимназии 1. На каждый проект было выделено и израсходавано по 100 000 руб. Осуществлен переход на получение электронных социальных сертификатов на получение муниципальных услуг по дополнительным общеразвивающим программам в двух ОДО (ЦДТ "Радуга"), ЦДОД "Содружество"). На 30.12.2023 года выдано 3727 сертификатов или 104%
3 | Цифровая образовательная среда (Оренбургская область) | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Использование обучающимися федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды вне зависимости от места их нахождения. | 2024-12-20 | федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды не создана на уровне Федерации, используются цифровые образовательные платформы, так как РЭШ, УЧИ.ку, Цифровая школа Оренбуржья и т.д
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Использование педагогическими работниками федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 2024-12-20 | федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды не создана на уровне Федерации, используются цифровые образовательные платформы, так как РЭШ, УЧИ.ку, Цифровая школа Оренбуржья и т.д
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Использование общеобразовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ начального общего, основного общего среднего общего образования | 2024-12-20 | федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды не создана на уровне Федерации, используются цифровые образовательные платформы, так как РЭШ, УЧИ.ку, Цифровая школа Оренбуржья и т.д
4 | Содействие занятости (Оренбургская область) | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Предоставление дошкольного образования детям в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, желающих получать дошкольное образование в г. Бузулуке | 2023-12-20 | 100
|  | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, нарастающим итогом | Приобретение и строительство объектов недвижимого имущества для муниципальной дошкольной образовательной организации | 2020-12-20 | 0.36
5 | Социальная активность (Оренбургская область) | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Поддержка способных и талантливых детей и подростков, стимулирование творческой и общественно значимой деятельности обучающихся. | 2024 | Более 75% молодежи вовлечены в добровольческую (волонтерскую) деятельность на базе образовательных, некоммерческих организаций и государственных и муниципальных учреждений
6 | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область) | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Проведение городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 2024 | За 2023 год было проведено 88 мероприятий
|  |  | Организация участия в межмуниципальных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях | 2024 | За 2023 год приняли участие в 70 мероприятий
|  |  | Обеспечение доступа к объектам спорта | 2024 | Обеспечение доступа к объектам спорта 100%
|  |  | Спортивная подготовка | 2024 | Осуществляют спортивную подготовку 1473 чел
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | Создание спортивных площадок для игры в мини-футбол | 2022 | Площадка по мини-футболу принята 01.09.2022
7 | Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Оренбургская область) | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Заключение соглашения о предоставлении субсидии Минкультуры Оренбургской области с администрацией г.Бузулука на финансовое обеспечение технического оснащения муниципального музея | 2023-01-25 | Соглашение заключено
|  |  | Заключение соглашения УКС и МП администрации г.Бузулука с МБУК г.Бузулука «Бузулукский краеведческий музей» на финансовое обеспечение технического оснащения муниципального музея | 2023-01-30 | Соглашение заключено
|  |  | Согласование приобретаемого перечня оборудования с проектным офисом Оренбургской области и Министерством культуры РФ | 2023-01-30 | Перечень согласован и утвержден
|  |  | Проведение закупок малого объема | 2023-09-06 | 21 ЗМО
|  |  | Проведение закупочных процедур | 2023-09-06 | Все закупочные процедуры полностью проведены, 25 Контрактов
|  |  | Приемка товаров и услуг согласно условиям заключенных Контрактов | 2023-10-15 | Проведена приемка товаров и услуг согласно срокам поставки по 13 Контрактам, 12 контрактов будут приняты в срок до 15.10.2023
|  |  | Оплата по Контрактам | 2023-10-25 | Оплата проведена по вскем 25 Контрактам. Выставлено 5 претензий по уплате пени Поставщикам. Все 5 - оплачены.
|  | Количество организаций культуры получивших современное оборудование | Заключение соглашения о предоставлении субсидии Минкультуры Оренбургской области с администрацией г.Бузулука на финансовое обеспечение приобретения музыкальных инструментов, оборудования и литературы для МБУ ДО г.Бузулука "Детская школа искусств" | 2024-01-25 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  |  | Заключение соглашения УКС и МП администрации г.Бузулука с МБУ ДО г.Бузулука "Детская школа искусств" на финансовое обеспечение приобретения музыкальных инструментов, оборудования и литературы | 2024-01-30 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  |  | Согласование приобретаемого перечня музыкальных инструментов, оборудования, литературы с проектным офисом Оренбургской области и Министерством культуры РФ | 2024-02-28 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  |  | Проведение закупочных процедур | 2024-09-30 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  |  | Оснащение МБУ ДО г.Бузулука «Детская школа искусств» музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой с итоговой поставкой и оплатой | 2024-11-20 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | Проведение капитального ремонта зданий (за счет средств местных бюджетов) в МБУК г.Бузулука ДК «Машиностроитель» | 2022-07-01 | Капитальный ремонт зрительного зала завершен. Оснащение зала звуковой и световой аппаратурой выполнено.
|  |  | Разработка и создание перспективных программ развития организаций культуры | ежегодно, 20.12.2023 | Перспективные программы разработаны на 2023 год в декабре 2022 года.
|  |  | Проведение капитального ремонта здания центральной детской библиотеки им.С.Маршака МБУК г.Бузулука «ГЦБС» | 2024-07-25 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  |  | Разработка программы работы виртуального концертного зала и ее реализация | Ежегодно, 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | ВКЗ транслирует мероприятия согласно плану.
8 | Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область) | Повышение индекса качества городской среды | Повышение индекса качества городской среды | 2024 г. | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий» Благоустройство общественной территории по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 1-4 микрорайон Аллея «Дружба», 3 этап | Выбор подрядчика, исполнителя строительно-монтажных работ, проведение аукционов | 2023-02-01 | Подрядчик выбран (ООО "Мегастрой")
|  |  | Заключение контракта | 2023-02-28 | Заключен МК № 08535000003230000640001 от 20.02.2023
|  |  | Производство работ | 2023-10-01 | Работы закончены 29.09.2023
|  |  | Закрытие проекта | 2023-12-15 | Проект сдан и полностью оплачен
|  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Выбор подрядчика, исполнителя строительно-монтажных работ, проведение аукционов | 2023-03-01 | Подрядчик выбран (ООО "СанТехМонтаж")
|  |  | Заключение контракта | 2023-05-01 | Заключен МК № 08535000003230027050001 от 24.04.2023
|  |  | Производство работ | 2023-11-01 | Работы закончены 29.11.2023
|  |  | Закрытие проекта | 2024-12-31 | Проект сдан и полностью оплачен
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Привлечение к решению вопросов развития городской среды школьников и студентов, жителей города | 2024 г. | Привлекаются в форме голосования, проводятся общественные слушания
|  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | Закупка оборудования российского происхождения | 2024 г. | Все закупленное оборудование российского происхождения
9 | Жилье (Оренбургская область) | Ввод жилья | Обеспечение достижений значений показателей, указанных в приложении № 1 к Соглашению о реализации регионального проекта "Жилье" | 2024 г. | План выполнен в полном объеме

## Приложение № 3
Приложение № 3
Информация о достижении результатов региональных проектов, реализуемых на территории МО, предусмотренных «дорожными картами», по состоянию на 01.01.2024
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование результата | Единица измерения | Плановое значение результата на 2023 год | Фактическое значение (прогноз) результата на 01.01.2024 | Причины недостижения (при наличии) | Информация о выявленных правонарушениях по проекту | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Современная школа (Оренбургская область) | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | Процент | 50.5 | 80.8
2 | Успех каждого ребенка (Оренбургская область) | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети | Миллион человек | 0.0032 | 0.0073
|  | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Единица | 1 | 1
3 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Оренбургская область) | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социальную активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Тысяча человек | 6 | 6.1
|  | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Тысяча человек | 0.412 | 0.417
|  | Государственные и муницпальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации | Единица | 4 | 4
|  | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Единица | 10 | 14
4 | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область) | Организация спортивной подготовки, в том числе в спортивной школе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | Единица | 1 | 1
5 | Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Оренбургская область) | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Единица | 1 | 1
|  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | Единица | 1 | 1
|  | Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры | Единица | 2 | 2
|  | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | Единица | 2 | 2
|  | Технически оснащены муниципальные музеи | Единица | 1 | 1
|  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | Единица | 1 | 1
6 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Оренбургская область) | Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Единица | 64 | 64
|  | Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | Единица | 30 | 30
7 | Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область) | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Единица | 9 | 9
|  | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Процент | 25 | 26.05
|  | Актуализированы действующие муниципальные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | Условная единица | 1 | 1
|  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Единица | 1 | 2
8 | Цифровая образовательная среда (Оренбургская область) | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | 4 | 4
|  | Доля педагогичеких работников, прошедших повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций (и их филиалов) и профессиональных образовательных организаций (и их филиалов), в которых внедряется цифровая образовательная среда в 2023 году, по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | Процент | 100 | 100
9 | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Оренбургская область) | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляциизнаковых культурных мероприятий | Единица | 1 | 1
10 | Развитие систем ы поддержки молодежи России («Молодежь России») | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для Молодых" | Единица | 1 | 1

## Приложение № 4
Приложение № 4
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам, реализуемым на территории МО, по состоянию на 01.01.2024
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование результата | Мероприятие | Дата окончания мероприятия | Информация о фактическом исполнении на 01.01.2024 | Причины невыполнения (при наличии) | Информация о рисках с описанием (при наличии) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Современная школа (Оренбургская область) | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | Участие педагогических работников и управленческих кадров системы общего образования, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в повышении уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | 2024-12-20 | Школы Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования (учителя начальных классов), Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя (учителя-предметники), Программа повышения квалификации «Повышение квалификации педагогических работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в области современных информационнокоммуникационных технологий»
2 | Успех каждого ребенка (Оренбургская область) | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | Участие об уч-ся 4-11 классов в онлайн уроках, в том числе «Проектория», также «Сириус. Онлайн», открытых онлайн образовательных мероприятий «Уроки настоящего» и Большая Перемена и других, направленных на раннюю профориентацию обучающихся. | 2024-12-20 | Во всех школах в течение года были проведены уроки профориентации для обучающихся 1-11 классов. Для обучающихся с 6 по 11 класс с 1 сентября 2023 года введены еженедельные внеурочные занятия "Россия - мои горизонты". 911 обучающихся 7-11 классов школ города стали участнииками профессиональных проб федерального проекта "Билет в Будущее". Обучающиеся 7-9 приняли активное участие в Днях открытых дверей, в профориентационных форумах и встречах в организациях СПО и ВПО,как очно таки в режиме онлайн. Обучающиеся 7-9 классов школ № 1, 3, 4, 5, 6 8, 10, 12, 12, Гимназия № 1 приняли участие в региональном чемпионате профессионального мастерства "Профессионалы- в номинации Юниоры. Участники из школ № 3, 4, 8, 6 стали победителями в региональном этапе по компетенциям: Музейная педагогика, Правоохранительная деятельность, Сухое строительство и Малярные и штукатурные работы. Обучающая ся 10 класса школы № 6 Поповичченко Марияя и ее руководитель стли ппризерами национального чемпионат Проффессионалов в номинции юниоры "Музейная педагогика". На федеральный конкурс Большая Перемена подано 228 заявок от обуучающихся 5-11 классов. 2 ученика вышли в полуфинал и в сентябре 223 года приняли участиее в меероприятиях в г. Нижний Новгород. Всего профориентционными направлениями деятельности на постоянной основе охвачено 7262 человека.
|  | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Проведение капитального ремонта спортивного зала МОАУ "СОШ № 10" | 2023-12-20 | Ремонт спортивного зала окончен в июне 2023.
3 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Оренбургская область) | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Проведение инструктивно-методических совещаний и ВКС с заместителями руководителей по вопросу создания и внедрения рабочих программ воспитания | 2024-12-20 | Проведено 5 совещаний с заместителями руководителей ОО, ДОО по внесению корректировок в Рабочие программы воспитания в соответствиис ФГОС
|  |  | Курсовая подготовка заместителей руководителей и классных руководителей по созданию и внедрению рабочих программ воспитания | 2024-12-20 | В ноябре -декабре 2023 года 34 человека (заместители по ВР, ГПР, специалисты УО и руководители патриотических объединений, методисты УДО) прошли курсовую подготовку, организованную департаментом молодежной политики Оренбургской облаасти и Всероссийсским движением Юнармия
|  |  | Мониторинг реализации рабочих программ воспитания обучающихся в ОО, ДОО, СПО | 2024-12-20 | Мониторинг проведен в марте-апреле 2023 года во всех ОО, ДОО и в декабре 2023 года в ОО
|  | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан РФ: месячник оборонно-массовой работы; День призывника, военно-спортивная игра «Зарница»; мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы; организация Юнармейского движения; организация движения Поста № 1; праздничные мероприятия в рамках Дня Росси, Дня Российского Флага, Дня народного единства, Дня Конституции и др. Организация и проведение памятных мероприятий с детьми и молодежью «Уроки мужества», Уроки Памяти, День памяти и скорби, День неизвестного солдата, День Героев Отечества и др.вовлечены в социально-активную деятельность посредством участия в муниципальных гражданско-патриотических и военно-патриотических мероприятиях | 2024-12-20 | Все запланированые в 2023 году мероприятия выполнены полностью. Проведены военно-спортивные игры Зарница и Зарничка, стрелковый турнир, военно-полевые сборы, праздничные мероприятия 8-9 мая, памятные мероприятия во всех ЛДП 22 июня. Дом Юнармии на базе МОАУ "СОШ № 12" по итогам работы детского патриотическорго юнармейского движения в городе Бузулуке получил до оснащение и оборудование на общую сумму 1 млн.руб. Совместно с местным отделением РДДМ "Движение первых" были проведены Дни Знаний, Уроки Памяти, вручение паспортов, День дества, молодежный форум и др. Открыты на базах всех школ и организаций дополнительного образоваания первичные отделения РДДМ "Движение первых"
|  | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Участие в муниципальных гражданско-патриотических и военно-патриотических мероприятиях, направленных на обеспечение преемственности и памяти поколений: Памятные даты в истории России - День Героев Отечества, День защитника Отечества, День неизвестного солдата, День снятия блокады Ленинграда, День разгрома фашистских войск под Москвой, Сталинградом, Курском; Парад Победы, День вывода Советских войск из Афганистана, и другие социально-значимые патриотические мероприятия | 2024-12-20 | Все запланированые за 12 месяцев мероприятия выполнены полностью. По результатам патриотической работы в области в рамках федерального проекта "Вахта Памяти"лучшими признаны школы № 5, 6, 12 и Гимназия №1. Военно-патриотический клуб 12 школы стл призером областного этапа всероссийского патриотического конкурса "Делай как я" . Пять обучающихся и пять педагогов из школ № 1, 4, 5, 6, 12 получили благодарности и денежное вознаграждение от областного Совета ветеранов за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. В рамках Дня Героевв Отечества в школах № 1, 3 5,6, 10, 12 были открыты "Парты Героев" - всего их 11. На школе № 1 открытв мемориальнаая доска памяти впускника, частника СВО. В декабре 2023года совестно городским Советом ветерно и участниками СВО был проведен стрелковый турнир памяти Героя Советского Союза В.И.Басманова. 12 декабря в деь 30-летия Конституции РФ 47 обучающимся школ города в торжественной обстановке были вручены паспорта.
|  | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Введение по 0,5 ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МОАУ "СОШ № 1 имени В.И. Басманова", МОАУ "СОШ № 3", МОБУ "СОШ № 4", МОБУ "ООШ № 5", МОАУ "СОШ № 6", МОАУ "Гимназия № 1 имени Романенко Ю.В.", МОАУ "СОШ № 10", МОБУ "НОШ № 11", МОАУ "СОШ № 12", МОАУ "СОШ № 13" | 2024-09-01 | В 10 школах введены ставки и приняты на работу специалисты на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям. С 1 сентября 2023 года дополнительно в 4-х СПО введены ставки Советников директоров по воспитанию.
4 | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область) | В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | Закупка включена в план закупок | март-февраль 2023 | Договора на поставку инвентаря и оборудования включены в план закупок в установленные сроки
|  |  | Заключены договоры (контракты) на поставку(монтаж оборудования) | март-апрель 2023 | Контракты на поставку инвентаря и оборудования включены в план закупок заключены с организациями ООО "Спорт-Тандем",ООО "Инкомторг",ИП Миронова А.А.,ИП Антонов С.И.
|  |  | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | март-апрель 2023 | Договора на поставку инвентаря и оборудования включены в реестр контрактов в установленные сроки
|  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | июль 2023 | Проведена приемка поставленных товаров 02.06.2023 года
|  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | сентябрь-октябрь 2023 | Произведена оплата 15.06.2023 года
5 | Цифровая образовательная среда (Оренбургская область) | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Обеспечение 4 муниципальных общеобразовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды: МОАУ «СОШ № 3», МОБУ "СОШ № 4", МОАУ «Гимназия № 1 имени Романенко Ю.В.», МОАУ "СОШ № 8" | 2023-12-20 | Оборудованиев рамках данного проекта в данные общеобразовательные организации поступило
|  | Доля педагогичеких работников, прошедших повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций (и их филиалов) и профессиональных образовательных организаций (и их филиалов), в которых внедряется цифровая образовательная среда в 2023 году, по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | Повышение квалификации педагогических работников МОАУ "Гимназия № 1 имени Романенко Ю.В.", МОАУ "СОШ № 3", МОБУ "СОШ № 4", МОАУ "СОШ № 8" по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | 2023-12-20 | Повышение квалификации по состоянию на 01.01.2024 пройдено
6 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Оренбургская область) | Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Прохождение курсов повышения квалификации работников управленческих кадров на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 20.12.2023 | Из 64 сотрудников,запланировавших прохождение курсов повышения квалификации,64 прошли курсы повышения квалификации в Центрах непрерывного образования согласно квоте Министерства культуры Оренбургской области.
|  | Поддержка добровольческих движений, втм числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | Организация и проведение мероприятий с участием «Волонтеров культуры» | 20.12.2023 | Проведено 20 мероприятий.Значимые: фестиваль "Обильный край благословенный", День памяти о россиянах, испонявших воинский долг за пределами Отечества, День защитника Отечества, 8 марта, День работника культуры РФ, 9 мая, День Памяти и скорби, День Семьи,Любви и Верности, День государственного флага, Кинофестиваль, День знаний, фестиваль "Вместе сможем больше", День пожилого человека, проект "Большая перемена", День народного единства, День инвалида, День Конституции, День героев Отечества, День рождения Оренбургской области, Губернаторская елка.
|  |  | Позиционирование деятельности «Волонтеры культуры» в социальных сетях | 20.12.2023 | Регулярные посты о работе сообщества «Волонтеры культуры» в социальных сетях ВК, Одноклассники
|  |  | Проведение чествования «Волонтеров культуры» в Международный день добровольца | 20.12.2023 | Чествовали волонтеров в день добровольца в городской программе , организованной молодежной политикой.