ОТЧЕТ

о реализации заявок в рамках проекта «Народный бюджет»

за 2019 год

(указывается отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы города Бузулука, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, непрограммного направления, в рамках которых осуществлялась реализация заявки  (далее – мероприятие) | Действия по реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | | | | Финансовое обеспечение мероприятия,  тыс. рублей | |
| Наименование | Ед. изм. | Значение | | План | Факт |
| Прогнозное | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий для проживания населения города Бузулука» Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории города Бузулука»  Основное мероприятие «Организация комплексного благоустройства города»  Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | Установка детской игровой площадки | Детская площадка | шт. | 1 | 1 | 300,0 | 299,0 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры в городе Бузулуке» Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов внешнего благоустройства в городе Бузулуке» Основное мероприятие «Ремонт асфальтового покрытия» Реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | Благоустройство дворовой территории (асфальтирова-ние дороги и стоянки) | Асфальтирова-ние дороги и стоянки | м2 | 932,3 | 932,3 | 900,0 | 900,0 |