|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регионального проекта | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое значение (прогноз) показателя на 01.04.2021 | Причины недостижения (при наличии) | Информация о выявленных правонарушениях по проекту | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент | 9 | На базе ФГБОУ ВО «ОГПУ», ГБУ РЦРО прошли обучение 98 педагогических работников (17 %) муниципальных общеобразовательных организаций по программам объемом от 36 до 72 академических часов |  |  |  |
| Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам , процент | - |  |  |  | Плановое значение по данному показателю установлено на 2020 г. и выполнено в полном объеме |
| 7 | Успех каждого ребенка | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» , процент | 7 | 4 |  |  |  |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» , процент | 30 | 30 |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 85 | 83,8 |  |  |  |
| Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед. | 0 |  |  |  | Плановое значение по данному показателю установлено на 2023 г. |
| 8 | Цифровая образовательная среда | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент | 0 |  |  |  | Плановое значение по данному показателю установлено на 2022 г. |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды , процент | 0 |  |  |  | Плановое значение по данному показателю установлено на 2022 г. |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент | 0 |  |  |  | Плановое значение по данному показателю установлено на 2022 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регионального проекта | Наименование показателя | Мероприятие | Дата окончания мероприятия | Информация о фактическом исполнении на 01.04.2021 | Причины невыполнения (при наличии) | Информация о рисках с описанием (при наличии) | Примечание |
| 6 | Современная школа | Показатель № 1 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» | Участие педагогов во всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах профессионального мастерства с целью выявления и распространения лучших практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и наставничества, в том числе для педагогов дополнительного образования детей, учитываемых в процессе аттестации | 30.12.2024 | Педагоги города приняли участие в конкурсе **профессионального мастерства работников системы образования Оренбургской области «Учитель Оренбуржья»** на муниципальном уровне (7 человек). Победитель муниципального уровня Маликова А.О., учитель английского языка МОАУ «СОШ № 8», стала участницей регионального этапа конкурса «Учитель Оренбуржья» |  |  |  |
| Участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций | 30.12.2024 | В рамках работы ассоциации учителей Оренбуржья 6 чел. приняли участие:  - в семинаре по теме: «Использование технологии 3D-моделирования на уроках технологии» (8 февраля);  - в онлайн–конференции «Реализация ФГОС среднего общего образования в цифровой образовательной среде» (17 февраля) (в работе дискуссионной площадки № 3 «Особенности организации и реализации проектной деятельности старшеклассников «Индивидуальный проект»);  - в онлайн–семинаре на базе СОШ №34 г.Оренбурга в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»: по теме «Опыт и перспективы внедрения компетенции WorldSkills Russia по направлению Юниоры в школах Оренбургской области» (22 марта) |  |  |  |
| Повышение квалификации педагогических работников  по актуальным программам повышения квалификации | 30.12.2024 | Процедуру аттестации на установление квалификационных категорий прошли 48 педагогических работников образовательных организаций города Бузулука, из них 18 человек (49%) на высшую квалификационную категорию и 30 человек (51%) - на первую категорию.  3 педагога приняли участие в диагностике педагогических компетенций: Носкова О.П, учитель русского языка МОАУ «СОШ № 10», Алексеева Е.И, учитель русского языка МОАУ «СОШ № 3», Деканова С.П., учитель биологии МОАУ «СОШ № 8» |  |  |  |
| Показатель № 2 «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» | Участие педагогических работников и управленческих кадров в семинарах, конференциях муниципального, регионального и федерального уровней ориентировано на повышение квалификации | 30.12.2024 | Организовано участие 39 педагогов ОО в муниципальных семинарах и круглых столах  по темам:  - «Краеведческая работа - один из видов работы библиотеки» представляли опыт-5чел (24.03);  - «Работа с текстом на уроках географии, как средство подготовки к ВПР» представляли опыт-4чел (22.03);  - «Виды пунктуационных ошибок в письменных работах обучающихся. Классификация» представляли опыт-2чел (16.03);  «Эффективные способы решения задач повышенного уровня сложности ЕГЭ» представляли опыт-3чел (17.03);  «Применение элементов углублённого курса физики в решение задач высокой сложности» представляли опыт-2чел (22.03). |  |  |  |
| Участие педагогических работников и управленческих кадров в конкурсах муниципального, регионального и федерального уровней ориентировано на повышение квалификации | 30.12.2024 | 55 педагогов общего и дополнительного образования приняли участие в 44 очных, заочных и дистанционных конкурсах муниципального, регионального и федерального уровней, в том числе:  - Всероссийский дистанционный конкурс «Учитель России»,  -Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций «Правила поведения с "трудными" родителями»  - Всероссийский педагогический конкурс "ФГОСОБРазование"  - Всероссийский конкурс талантов «Методическая разработка», «Современный музыкальный руководитель», «Творческое и эстетическое развитие и воспитание дошкольников»  - Всероссийский конкурс «Лучший воспитатель года»,  -Областной профессиональный конкурс «Воспитатель года Оренбуржья-2021».  По руководством заведующих дошкольные образовательные организации приняли участие во Всероссийском конкурсе для образовательных организаций и педагогических работников «Образование. Качество. Успех» в номинации «Дошкольное образование» (победители - МДОАУ «Детский сад № 21, МДОБУ «Детский сад № 20»), во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад 2020-2021» (МДОБУ «Детский сад № 7» и МДОАУ «Детский сад комбинированного вида № 33») |  |  |  |
| Обобщение и представление лучшего опыта работы на муниципальном, региональном уровнях | 30.12.2024 | Представлен опыт работы 2 педагогических работников на региональном уровне.  Носкова О.П, учитель русского языка МОАУ «СОШ № 10»,  Глухова А.П, учитель русского языка МОБУ «ООШ № 9» приняли участие в мастер-классе «PEER-TO-PEER» «Читательская грамотность» |  |  |  |
| Курсы повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей | 30.12.2024 | 70 педагогических работников и 8 руководителей муниципальных образовательных организаций системы общего и дополнительного образования детей повысили квалификацию на базе учреждений дополнительного профессионального образования |  |  |  |
| 7 | Успех каждого ребенка | Показатель № 1 «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»» | Участие обучающихся в особо значимых муниципальных и региональных мероприятиях, профильных муниципальных и региональных сменах, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, открытых образовательных событиях (лекции, семинары, мастер-классы, круглые столы и др.). | 30.12.2024 | 567 обучающихся приняло участие в 14 региональных творческих, научных конкурсах и олимпиадах и 5 муниципальных технических и научно-технических конкурсах |  |  |  |
| Организация участия детей в деятельности технопарков «Кванториум» - онлайн, центров «IT-куб», центров выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Гагарин» и других региональных проектов, а также созданных на базе муниципальных ОО, ОДО и направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ технической, научно-технической, спортивно-технической и естественнонаучной направленностей. | 30.12.2024 | 567 чел., в том числе 2 чел. очное участие |  |  |  |
| Участие об уч-ся 4-11 классов в  онлайн уроках, в том числе «Проектория», также «Сириус. Онлайн», открытых онлайн образовательных мероприятий «Уроки настоящего» и Большая Перемена и др., направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. | 30.12.2024 | 4835 обучающихся 4-11 классов приняли участие в образовательных проектах, направленных на профориентационное самоопределение |  |  |  |
| Создание в ОО центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи посредством создания так называемых технопарков, кружков робототехники, лего-конструирования , в том числе и «Кванториум, путем улучшения материально-технической базы организаций. | 30.12.2024 | - |  |  | Финансирование запланировано 3,4 квартал |
| Показатель № 2 «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | Организация мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках проекта «Билет в Будущее» и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов. | 30.12.2024 | За квартал проведено 15 профориентационных мероприятий со школьниками 7-11 классов |  |  |  |
| Участие обучающихся 8-11 классов в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», WorldSkills (юниоры) и др., в том числе и на базе организаций СПО. | 30.12.2024 | 265 чел. |  |  |  |
| Показатель № 3 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» | Вовлечение детей в возрасте от 5 до 18 лет в объединения, реализующие программы дополнительного образования на базе муниципальных образовательных организаций | 30.12.2024 | 265 чел. |  |  | Начало выполнения мероприятия согласно «Дорожной карты» предусмотрено с 01.09.2021 г. |
| Улучшение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования соответствующей приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. | 30.12.2024 |  |  |  | Начало выполнения мероприятия согласно «Дорожной карты» предусмотрено с 01.11.2021 г. |
| Увеличение охвата детей в образовательных организациях различных типов, вовлеченных в реализацию дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в том числе технической и спортивно-технической. | 30.12.2024 |  |  |  | Начало выполнения мероприятия согласно «Дорожной карты» предусмотрено с 01.09.2021 г. |
| Показатель № 4 «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Выдача в двух муниципальных организациях дополнительного образования сертификатов дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2024 |  |  |  | Начало выполнения мероприятия согласно «Дорожной карты» предусмотрено с 2023г. |
| 8 | Цифровая образовательная среда | Показатель № 1 «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды» | Постоянный мониторинг технических возможностей обучающихся школ города для получения образования с использованием электронных или дистанционных технологий | 30.12.2024 |  |  |  | Начало выполнения мероприятия согласно «Дорожной карты» предусмотрено с 01.09.2021 г. |
| Подготовка ОО компьютерной техники для передачи на временное пользование на период электронного или дистанционного обучения в нуждающиеся семьи (исходя из возможностей школы) | 30.12.2024 |  |  |  | Начало выполнения мероприятия согласно «Дорожной карты» предусмотрено с 01.09.2021 г. |
| Показатель № 2 «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды» | Определение в ОО педагогических работников, планирующих использование сервиса федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 30.12.2024 (с ежегодной корректировкой до 2024) |  |  |  | Начало выполнения мероприятия согласно «Дорожной карты» предусмотрено с 02.08.2021 г. |
| Участие педагогических работников города Бузулука в создании региональной базы электронных образовательных ресурсов для проведения уроков с использованием электронного или дистанционного обучения, подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации | 30.05.2021 | Педагоги образовательных организаций города Бузулука приняли участие в формировании региональной базы электронных образовательных ресурсов (уроков). 189 учителями города подготовлено более 350 уроков и видеоконсультаций по русскому языку, геометрии, физике, географии, физической культуре, информатике, истории, обществознанию, окружающему миру. |  |  |  |
| Проведение городского семинара «Модель цифровой трансформации; направления и перспективы» | 30.10.2021 |  |  |  | Начало выполнения мероприятия согласно «Дорожной карты» предусмотрено с 01.10.2021 г. |
| Организация обучения педагогических работников школ использованию сервиса федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 30.12.2024 | - | Федеральная информационно- сервисная платформа цифровой образовательной среды не разработана |  |  |
| Показатель № 3 «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования» | Установка программного обеспечения для оборудования, полученного в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | 28.02.2021 | В МОАУ «СОШ № 6» и МОАУ «СОШ № 1 имени Басманова В.И.» в феврале 2021 года поступило и установлено программное обеспечение (антивирус доктор Web, офис) для установки на компьютеры, используемые в рамках Цифровой образовательной среды в данных школах. |  |  |  |
| Проведение педагогическими работниками уроков с использованием сервиса федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 30.12.2024 |  |  |  | Начало выполнения мероприятия согласно «Дорожной карты» предусмотрено с 01.01.2022 г. |
| Регулярное использование к концу 2024 года сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования 15% школ (МОАУ «СОШ № 1 имени Басманова В.И.», МОАУ «СОШ № 6») | 30.12.2024 |  |  |  | Начало выполнения мероприятия согласно «Дорожной карты» предусмотрено с 01.01.2022 г. |