Отчет о реализации проекта «Народный бюджет» в городе Бузулуке

за 1 квартал 2017 года.

Решением городского Совета депутатов от 23.12.2016 № 170 в бюджете города Бузулука на 2017 год предусмотрено приобретение и установка детских игровых площадок в рамках проекта «Народный бюджет» на сумму 1079,4 тыс.руб., в том числе 1000 тыс.руб. было выделено за счет средств  городского бюджета, а 79,4 тыс.руб. - это благотворительные взносы жителей домов, которые прошли конкурсный отбор.

С учетом благотворительных средств по каждому адресу будет установлена детская игровая площадка:

- ул. Шевченко дома 84, 84А, 82, 76А  на сумму 210 800 руб.;

- 3 микр-он    дом 13А                             на сумму 218 800 руб.;

- 4 микр- он    дома 7, 22, 22А                на сумму 205 000 руб.;

- 3 микр-он   дома 1, 6                             на сумму 220 400 руб.;

- ул. Рожкова дом 61                               на сумму 224 400руб.

В марте 2017 года был проведен аукцион на заключение муниципального контракта, по результатам которого победителем было признано  ООО «Мир Детства». 23 марта 2017 года Управлением жилищно-коммунального  хозяйства и транспорта администрации города Бузулука был подписан муниципальный контракт на поставку и установку игрового оборудования.

При благоприятных погодных условиях и соответствующей готовности территории дворов во втором квартале 2017 года по условиям контракта элементы детских игровых площадок будут поставлены и установлены. Места расположения элементов будут согласованы выездной комиссией с инициативными группами жителей домов.