## Приложение № 1
Приложение № 1
Информация о достижении показателей региональных проектов, реализуемых на территории МО, предусмотренных «дорожными картами», по состоянию на 01.10.2023
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование показателя |  | Плановое значение показателя на 2023 год | Фактическое значение (прогноз) показателя на 01.10.2023 | Причины недостижения (при наличии) | Информация о выявленных правонарушениях по проекту | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Современная школа (Оренбургская область) | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 78.6 | 75.2 | Показатель будет выполнен в декабре 2023 года
2 | Успех каждого ребенка (Оренбургская область) | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | Процент | 12.04 | 13
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 78.9 | 81.2
3 | Цифровая образовательная среда (Оренбургская область) | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Процент | 99 | 39.04 | Показатель будет выполнен в декабре 2024 года |  | Доля обучающихся сокрасилась на 0,66%
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Процент | 99 | 35.86 | Показатель будет выполнен в декабре 2024 года |  | В гимназии 1, СОШ №№ 3, 4, 8 сократилась доля пед работников на 1,34%
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Процент | 99 | 46.2 | Показатель будет выполнен в декабре 2024 года
4 | Содействие занятости (Оренбургская область) | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | 100 | 100
|  | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, нарастающим итогом | Тысяча мест | 0.36 | 0.36
5 | Социальная активность (Оренбургская область) | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек | 5559 | 4585 | Показатель будет выполнен в декабре 2023 года
6 | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область) | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Процент | 53.4 | 53.2
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | Процент | 38.1 | 37.9
7 | Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Оренбургская область) | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единица | 1 | 1
|  | Количество организаций культуры получивших современное оборудование | Единица | 6 | 7
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, в том числе: | Тысяча посещений | 397.9 | 295.9 | Показатель будет выполнен в декабре 2023 года
|  | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | Тысяча посещений | 157.9 | 106.7 | Показатель будет выполнен в декабре 2023 года
|  | Число посещений библиотек | Тысяча посещений | 188.4 | 146 | Показатель будет выполнен в декабре 2023 года
|  | Число посещений музеев | Тысяча посещений | 48 | 40.7 | Показатель будет выполнен в декабре 2023 года
|  | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | Тысяча посещений | 3.6 | 2.5 | Показатель будет выполнен в декабре 2023 года
|  | Число посещений кинотеатров | - | 0 | 0 | Показатель будет выполнен в декабре 2023 года
8 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Оренбургская область) | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Единица | 65 | 58 | Показатель будет выполнен в декабре 2023 года
|  | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Единица | 30 | 30
|  | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | Единица | 0 | 0
9 | Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область) | Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | Процент | 19 | 0 | Показатель будет рассчитан в 2024 году
|  | Индекс качества городской среды | Балл | 205 | 0 | Показатель будет рассчитан в 2024 году
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 25 | 26
|  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | Процент | 90 | 0 | Исполнение данного показателя планируется по завершению отчетного года
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | 5 | 4
|  | Количество благоустроенных дворовых и общественных простанств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды | Единица | 9 | 8
|  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Единица | 1 | 0 | Исполнение данного показателя планируется по завершению отчетного года
10 | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Оренбургская область) | Количество созданных виртуальных концертных залов | Единица | 1 | 1
11 | Жилье (Оренбургская область) | Ввод жилья | Кв. метров | 41121 | 30227 | Показатель будет выполнен в декабре 2023 года

## Приложение № 2
Приложение № 2
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам, реализуемым на территории МО, по состоянию на 01.10.2023
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование показателя | Мероприятие | Дата окончания мероприятия | Информация о фактическом исполнении на 01.10.2023 | Причины невыполнения (при наличии) | Информация о рисках с описанием (при наличии) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Современная школа (Оренбургская область) | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Участие педагогов общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 2024-12-20 | В конкурсе "Учитель Оренбуржья - 2023" приняли участие 9 педагогов. Призёрами городского конкурса стали учителя Кузнецова Наталья Сергеевна. Учитель технологии МОАУ «СОШ№13». Назаров Владимир Федорович Учитель физической культуры МОБУ «ООш№5». Антипов Владимир Федорович Учитель химии МОАУ «СОШ№8». В муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» «Мой лучший урок" приняли участие 20 человек, были определены участники и победители. Гаврилова Ольга Владимировна учитель английского языка МОБУ «ООШ №5», Хабарова Елена Владимировна учитель математики МОАУ «СОШ №1 им. В.И. Басманова». Иванова Татьяна Владимировна воспитатель МДОБУ «Детский сад №3». В конкурсе "Педагогический дебют-2023" приняли участие 9 педагогов. Призерами городского конкурса стали Мешкова А.С., учитель начальных классов МОБУ "НОШ№11" в номинации "Мололые учиетля", Кабдулова М.В., учитель начальных классов МОАУ "СОШ №8" в номинации "Молодые классные руководители", Кириллова Е.Н., учитель начальных классов МОАУ "СОШ №1 им.В.И.Басманова".
2 | Успех каждого ребенка (Оренбургская область) | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | Организация участия детей в деятельности технопарков «Кванториум» - онлайн, центров «IT-куб», центров выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Гагарин» и других региональных проектов, а также созданных на базе муниципальных ОО, ОДО и направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ технической, научно-технической, спортивно-технической и естественнонаучной направленностей. | 2024-12-20 | 13
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Вовлечение детей в возрасте от 5 до 18 лет в объединения, реализующие программы дополнительного образования на базе муниципальных и частных образовательных организаций, муниципальных учреждений спорта, организаций СПО. | 2024-12-20 | 81.2
|  |  | Улучшение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования соответствующей приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. | 2024-12-20 | Отремонтирован спортивный зал школы № 10. С февраля по май были реализованы школьные проекты в рамках реализации муниципального проекта интенсивного бюджетирования "Школьный бюджет" в школах № 1, 3, 4, 5,6,8, 9, 10, 12, 13 и Гимназии 1. На каждый проект было выделено и израсходавано по 100 000 руб. Осуществлен переход на получение электронных социальных сертификатов на получение муниципальных услуг по дополнительным общеразвивающим программам в двух ОДО (ЦДТ "Радуга"), ЦДОД "Содружество")
3 | Цифровая образовательная среда (Оренбургская область) | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Использование обучающимися федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды вне зависимости от места их нахождения. | 2024-12-20 | федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды не создана на уровне Федерации, используются цифровые образовательные платформы, так как РЭШ, УЧИ.ку, Цифровая школа Оренбуржья и т.д
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Использование педагогическими работниками федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 2024-12-20 | федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды не создана на уровне Федерации, используются цифровые образовательные платформы, так как РЭШ, УЧИ.ку, Цифровая школа Оренбуржья и т.д
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Использование общеобразовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ начального общего, основного общего среднего общего образования | 2024-12-20 | федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды не создана на уровне Федерации, используются цифровые образовательные платформы, так как РЭШ, УЧИ.ку, Цифровая школа Оренбуржья и т.д
4 | Содействие занятости (Оренбургская область) | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Предоставление дошкольного образования детям в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, желающих получать дошкольное образование в г. Бузулуке | 2023-12-20 | 100
|  | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, нарастающим итогом | Приобретение и строительство объектов недвижимого имущества для муниципальной дошкольной образовательной организации | 2020-12-20 | 0.36
5 | Социальная активность (Оренбургская область) | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Поддержка способных и талантливых детей и подростков, стимулирование творческой и общественно значимой деятельности обучающихся. | 2024 | Более 75% молодежи вовлечены в добровольческую (волонтерскую) деятельность на базе образовательных, некоммерческих организаций и государственных и муниципальных учреждений
6 | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область) | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Проведение городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 2024 | За 9 месяцев 2023 года было проведено 54 мероприятий
|  |  | Организация участия в межмуниципальных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях | 2024 | За 9 месяцев 2023 года приняли участие в 50 мероприяти
|  |  | Обеспечение доступа к объектам спорта | 2024 | Обеспечение доступа к объектам спорта 100%
|  |  | Спортивная подготовка | 2024 | Осуществляют спортивную подготовку 1472 чел
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | Создание спортивных площадок для игры в мини-футбол | 2022 | Площадка по мини-футболу принята 01.09.2022
7 | Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Оренбургская область) | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Заключение соглашения о предоставлении субсидии Минкультуры Оренбургской области с администрацией г.Бузулука на финансовое обеспечение технического оснащения муниципального музея | 2023-01-25 | Соглашение заключено
|  |  | Заключение соглашения УКС и МП администрации г.Бузулука с МБУК г.Бузулука «Бузулукский краеведческий музей» на финансовое обеспечение технического оснащения муниципального музея | 2023-01-30 | Соглашение заключено
|  |  | Согласование приобретаемого перечня оборудования с проектным офисом Оренбургской области и Министерством культуры РФ | 2023-01-30 | Перечень согласован и утвержден
|  |  | Проведение закупок малого объема | 2023-09-06 | 21 ЗМО
|  |  | Проведение закупочных процедур | 2023-09-06 | Все закупочные процедуры полностью проведены, 25 Контрактов
|  |  | Приемка товаров и услуг согласно условиям заключенных Контрактов | 2023-10-15 | Проведена приемка товаров и услуг согласно срокам поставки по 13 Контрактам, 12 контрактов будут приняты в срок до 15.10.2023
|  |  | Оплата по Контрактам | 2023-10-25 | Оплата проведена по 13 Контрактам согласно срокам оплаты в Контрактах. По 12 контрактам будет произведена оплата по договорам (в срок до 25.10.2023)
|  | Количество организаций культуры получивших современное оборудование | Заключение соглашения о предоставлении субсидии Минкультуры Оренбургской области с администрацией г.Бузулука на финансовое обеспечение приобретения музыкальных инструментов, оборудования и литературы для МБУ ДО г.Бузулука "Детская школа искусств" | 2024-01-25 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  |  | Заключение соглашения УКС и МП администрации г.Бузулука с МБУ ДО г.Бузулука "Детская школа искусств" на финансовое обеспечение приобретения музыкальных инструментов, оборудования и литературы | 2024-01-30 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  |  | Согласование приобретаемого перечня музыкальных инструментов, оборудования, литературы с проектным офисом Оренбургской области и Министерством культуры РФ | 2024-02-28 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  |  | Проведение закупочных процедур | 2024-09-30 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  |  | Оснащение МБУ ДО г.Бузулука «Детская школа искусств» музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой с итоговой поставкой и оплатой | 2024-11-20 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | Проведение капитального ремонта зданий (за счет средств местных бюджетов) в МБУК г.Бузулука ДК «Машиностроитель» | 2022-07-01 | Капитальный ремонт зрительного зала завершен. Оснащение зала звуковой и световой аппаратурой выполнено.
|  |  | Разработка и создание перспективных программ развития организаций культуры | ежегодно, 20.12.2023 | Перспективные программы разработаны на 2023 год в декабре 2022 года.
|  |  | Проведение капитального ремонта здания центральной детской библиотеки им.С.Маршака МБУК г.Бузулука «ГЦБС» | 2024-07-25 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  |  | Разработка программы работы виртуального концертного зала и ее реализация | Ежегодно, 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | ВКЗ транслирует мероприятия согласно плану.
8 | Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область) | Повышение индекса качества городской среды | Повышение индекса качества городской среды | 2024 г. | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий» Благоустройство общественной территории по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 1-4 микрорайон Аллея «Дружба», 3 этап | Выбор подрядчика, исполнителя строительно-монтажных работ, проведение аукционов | 2023-02-01 | Подрядчик выбран (ООО "Мегастрой")
|  |  | Заключение контракта | 2023-02-28 | Заключен МК № 08535000003230000640001 от 20.02.2023
|  |  | Производство работ | 2023-10-01 | Работы закончены, ведется приемка документов
|  |  | Закрытие проекта | 2023-12-15 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Выбор подрядчика, исполнителя строительно-монтажных работ, проведение аукционов | 2023-03-01 | Подрядчик выбран (ООО "СанТехМонтаж")
|  |  | Заключение контракта | 2023-05-01 | Заключен МК № 08535000003230027050001 от 24.04.2023
|  |  | Производство работ | 2023-11-01 | Работы ведутся с 01.05.2023
|  |  | Закрытие проекта | 2024-12-31 | Срок исполнения мероприятия не наступил
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Привлечение к решению вопросов развития городской среды школьников и студентов, жителей города | 2024 г. | Привлекаются в форме голосования, проводятся общественные слушания
|  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | Закупка оборудования российского происхождения | 2024 г. | Срок исполнения мероприятия не наступил
9 | Жилье (Оренбургская область) | Ввод жилья | Обеспечение достижений значений показателей, указанных в приложении № 1 к Соглашению о реализации регионального проекта "Жилье" | 2024 г. | Срок исполнения мероприятия не наступил

## Приложение № 3
Приложение № 3
Информация о достижении результатов региональных проектов, реализуемых на территории МО, предусмотренных «дорожными картами», по состоянию на 01.10.2023
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование результата | Единица измерения | Плановое значение результата на 2023 год | Фактическое значение (прогноз) результата на 01.10.2023 | Причины недостижения (при наличии) | Информация о выявленных правонарушениях по проекту | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Современная школа (Оренбургская область) | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | Процент | 78.6 | 70.4 | Показатель будет выполнен в декабре 2023 года
2 | Успех каждого ребенка (Оренбургская область) | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети | Миллион человек | 0.0032 | 0.0072
|  | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Единица | 1 | 1
3 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Оренбургская область) | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социальную активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Тысяча человек | 6 | 6.1
|  | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Тысяча человек | 0.412 | 0.412
|  | Государственные и муницпальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации | Единица | 4 | 4
|  | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Единица | 10 | 10
4 | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область) | Организация спортивной подготовки, в том числе в спортивной школе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | Единица | 1 | 1
5 | Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Оренбургская область) | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Единица | 1 | 1
|  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | Единица | 1 | 1
|  | Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры | Единица | 2 | 2
|  | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | Единица | 2 | 2
|  | Технически оснащены муниципальные музеи | Единица | 1 | 0 | Показатель будет выполнен в ноябре 2023 года
|  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | Единица | 1 | 1
6 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Оренбургская область) | Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Единица | 65 | 58 | Показатель будет выполнен в декабре 2023 года
|  | Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | Единица | 30 | 30
7 | Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область) | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Единица | 9 | 8
|  | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Процент | 25 | 26
|  | Актуализированы действующие муниципальные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | Условная единица | 1 | 1
|  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Единица | 1 | 0 | Исполнение данного показателя планируется по завершению отчетного года
8 | Цифровая образовательная среда (Оренбургская область) | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | 4 | 4
|  | Доля педагогичеких работников, прошедших повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций (и их филиалов) и профессиональных образовательных организаций (и их филиалов), в которых внедряется цифровая образовательная среда в 2023 году, по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | Процент | 100 | 100
9 | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Оренбургская область) | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляциизнаковых культурных мероприятий | Единица | 1 | 1

## Приложение № 4
Приложение № 4
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам, реализуемым на территории МО, по состоянию на 01.10.2023
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование результата | Мероприятие | Дата окончания мероприятия | Информация о фактическом исполнении на 01.10.2023 | Причины невыполнения (при наличии) | Информация о рисках с описанием (при наличии) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Современная школа (Оренбургская область) | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | Участие педагогических работников и управленческих кадров системы общего образования, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в повышении уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | 2024-12-20 | Школы Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования (учителя начальных классов), Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя (учителя-предметники), Программа повышения квалификации «Повышение квалификации педагогических работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в области современных информационнокоммуникационных технологий»
2 | Успех каждого ребенка (Оренбургская область) | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | Участие об уч-ся 4-11 классов в онлайн уроках, в том числе «Проектория», также «Сириус. Онлайн», открытых онлайн образовательных мероприятий «Уроки настоящего» и Большая Перемена и других, направленных на раннюю профориентацию обучающихся. | 2024-12-20 | Во всех школах в 1 полугодии были проведены уроки профориентации для обучающихся 4-11 классов. Обучающиеся 7-9 приняли участие в Днях открытых дверей в организациях СПО очно и онлайн. Обучающиеся 7-9 классов школ № 1, 3, 4, 5, 6 8, 10, 12, 12, Гимназия № 1 приняли участие в региональном чемпионате профессионального мастерства "Профессионалы- в номинации Юниоры. Участники из школ № 3, 4, 8, 6 стали победителями в региональном этапе по компетенциям: Музейная педагогика, Правоохранительная деятельность, Сухое строительство и Малярные и штукатурные работы. На федеральный конкурс Большая Перемена подано 228 заявок от учащихся 5-11 классов
|  | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Проведение капитального ремонта спортивного зала МОАУ "СОШ № 10" | 2023-12-20 | Ремонт спортивного зала окончен в июне 2023.
3 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Оренбургская область) | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Проведение инструктивно-методических совещаний и ВКС с заместителями руководителей по вопросу создания и внедрения рабочих программ воспитания | 2024-12-20 | Проведено 2 совещания с заместителями руководителей ОО, ДОО по внесению корректировок в Рабочие программы воспитания в соответствиис ФГОС
|  |  | Курсовая подготовка заместителей руководителей и классных руководителей по созданию и внедрению рабочих программ воспитания | 2024-12-20 | Проведена полностью в течение 2022-2023 учебного года
|  |  | Мониторинг реализации рабочих программ воспитания обучающихся в ОО, ДОО, СПО | 2024-12-20 | Мониторинг проведен в марте-апреле 2023 года во всех ОО, ДОО
|  | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан РФ: месячник оборонно-массовой работы; День призывника, военно-спортивная игра «Зарница»; мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы; организация Юнармейского движения; организация движения Поста № 1; праздничные мероприятия в рамках Дня Росси, Дня Российского Флага, Дня народного единства, Дня Конституции и др. Организация и проведение памятных мероприятий с детьми и молодежью «Уроки мужества», Уроки Памяти, День памяти и скорби, День неизвестного солдата, День Героев Отечества и др.вовлечены в социально-активную деятельность посредством участия в муниципальных гражданско-патриотических и военно-патриотических мероприятиях | 2024-12-20 | Все запланированые в 9 месяцев мероприятия выполнены полностью. Проведены военно-спортивные игры Зарница и Зарничка, стрелковый турнир, военно-полевые сборы, праздничные мероприятия 8-9 мая, памятные мероприятия во всех ЛДП 22 июня. Дом Юнармии на базе МОАУ "СОШ № 12" по итогам работы детского патриотическорго юнармейского движения в городе Бузулуке получил до оснащение и оборудование на общую сумму 1 млн.руб. Совместно с местным отделением РДДМ "Движение первых" были проведены Дни Знаний, Уроки Памяти, вручение паспортов, День дества, молодежный форум и др. Открыты на базах школ и организаций дополнительного образоваания первичные отделения РДДМ
|  | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Участие в муниципальных гражданско-патриотических и военно-патриотических мероприятиях, направленных на обеспечение преемственности и памяти поколений: Памятные даты в истории России - День Героев Отечества, День защитника Отечества, День неизвестного солдата, День снятия блокады Ленинграда, День разгрома фашистских войск под Москвой, Сталинградом, Курском; Парад Победы, День вывода Советских войск из Афганистана, и другие социально-значимые патриотические мероприятия | 2024-12-20 | Все запланированые за 9 месяцев мероприятия выполнены полностью. По результатам патриотической работы в области в рамках федерального проекта "Вахта Памяти"лучшими признаны школы № 5, 6, 12 и Гимназия №1
|  | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Введение по 0,5 ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МОАУ "СОШ № 1 имени В.И. Басманова", МОАУ "СОШ № 3", МОБУ "СОШ № 4", МОБУ "ООШ № 5", МОАУ "СОШ № 6", МОАУ "Гимназия № 1 имени Романенко Ю.В.", МОАУ "СОШ № 10", МОБУ "НОШ № 11", МОАУ "СОШ № 12", МОАУ "СОШ № 13" | 2024-09-01 | В 10 школах введены ставки и приняты на работу специалисты на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
4 | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Оренбургская область) | В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | Закупка включена в план закупок | март-февраль 2023 | Договора на поставку инвентаря и оборудования включены в план закупок в установленные сроки
|  |  | Заключены договоры (контракты) на поставку(монтаж оборудования) | март-апрель 2023 | Контракты на поставку инвентаря и оборудования включены в план закупок заключены с организациями ООО "Спорт-Тандем",ООО "Инкомторг",ИП Миронова А.А.,ИП Антонов С.И.
|  |  | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | март-апрель 2023 | Договора на поставку инвентаря и оборудования включены в реестр контрактов в установленные сроки
|  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | июль 2023 | Проведена приемка поставленных товаров 02.06.2023 года
|  |  | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | сентябрь-октябрь 2023 | Произведена оплата 15.06.2023 года
5 | Цифровая образовательная среда (Оренбургская область) | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Обеспечение 4 муниципальных общеобразовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды: МОАУ «СОШ № 3», МОБУ "СОШ № 4", МОАУ «Гимназия № 1 имени Романенко Ю.В.», МОАУ "СОШ № 8" | 2023-12-20 | Оборудованиев рамках данного проекта в данные общеобразовательные организации поступило
|  | Доля педагогичеких работников, прошедших повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций (и их филиалов) и профессиональных образовательных организаций (и их филиалов), в которых внедряется цифровая образовательная среда в 2023 году, по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | Повышение квалификации педагогических работников МОАУ "Гимназия № 1 имени Романенко Ю.В.", МОАУ "СОШ № 3", МОБУ "СОШ № 4", МОАУ "СОШ № 8" по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды | 2023-12-20 | Повышение квалификации по состоянию на 01.10..2023 пройдено
6 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Оренбургская область) | Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Прохождение курсов повышения квалификации работников управленческих кадров на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 20.12.2023 | Из 65 сотрудников,запланировавших прохождение курсов повышения квалификации, 58 прошли курсы повышения квалификации в Центрах непрерывного образования согласно квоте Министерства культуры Оренбургской области.
|  | Поддержка добровольческих движений, втм числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | Организация и проведение мероприятий с участием «Волонтеров культуры» | 20.12.2023 | Проведено 12 мероприятий.Значимые: фестиваль "Обильный край благословенный", День памяти о россиянах, испонявших воинский долг за пределами Отечества, День защитника Отечества, 8 марта, День работника культуры РФ, 9 мая, День Памяти и скорби, День Семьи,Любви и Верности, День государственного флага, Кинофестиваль, День знаний, фестиваль "Вместе сможем больше".
|  |  | Позиционирование деятельности «Волонтеры культуры» в социальных сетях | 20.12.2023 | Регулярные посты о работе сообщества «Волонтеры культуры» в социальных сетях ВК, Одноклассники
|  |  | Проведение чествования «Волонтеров культуры» в Международный день добровольца | 20.12.2023 | Чествовали волонтеров по итогам работы в праздничных мероприятиях, посвященных 9 мая - 10 чел., в День работников культуры РФ - 5 чел.