**Отчет о достижении показателей, установленных планом мероприятий («дорожной картой»)**

**по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город Бузулук Оренбургской области**

**на 2022– 2025 годы по итогам 2022 года**

| № п/п | Наименование мероприятия  *(в соответствии с утвержденной в муниципальном образовании «дорожной картой»)* | | Наименование ключевого показателя (единица измерения)  *(в соответствии с утвержденной в муниципальном образовании «дорожной картой»)* | Числовое значение показателя | | | Источник данных для расчета,  *(с указанием*  *ссылки на*  *страницу в*  *сети «Интернет»,*  *где представ-*  *лена*  *информация*  *(при наличии)* | Методика расчета показателя  *(указывается формула расчета с данными за отчетный период в соответствии с методикой расчета ключевых показателей ФАС России)* | Информация о реализации мероприятия в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021  факт | 2022  план | 2022  факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление мониторинга доли наличия или отсутствия государственного или муниципального участия в организационно-правовой форме регулируемых организаций в сфере теплоснабжения | | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) (процентов) | 85,7 | 85,7 | 85,7 | Схема теплоснабжения города Бузулука | V ключевой показатель=Vn(6)  /Vo(7) \*100 | Мониторинг доли наличия или отсутствия государственного или муниципального участия в организационно-правовой форме регулируемых организаций в сфере теплоснабжения осуществляется на постоянной основе |
| 2 | Реализация механизма муниципального контроля за деятельностью теплоснабжающих организаций | | Реализация механизма муниципального контроля за деятельностью теплоснабжающих организаций осуществляется на постоянной основе |
| 2. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | |
| 3 | Мониторинг объема транспортирования твердых коммунальных отходов в соответствии с соглашением с региональным оператором об организации деятельности по обращению с ТКО | | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию ТКО (процентов) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Сбор ТКО на территории города Бузулука  осуществляет  ООО «Саночистка» | V ключевой показатель =Vn(1)/Vo(1) \*100 | Учет ведется на постоянной основе Управлением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука. |
| 4 | Разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере регулирования отрасли обращения с отходами на территории города Бузулука | | Разработка и принятие новых нормативных правовых актов в сфере регулирования отрасли обращения с отходами на территории города Бузулука осуществляется по мере необходимости |
| 5 | Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с отходами посредством реализации комплекса мер, направленных на обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами | | Информация размещается  на официальном сайте администрации города Бузулука www/ бузулук.рф, в социальных сетях и СМИ на постоянной основе |
| 6 | Организация инфраструктуры по обращению с ТКО | | В 2022 году был установлен 281 евроконтейнер и 8 контейнеров заглубленного типа по сбору ТКО |
| 3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | | | |
| 7 | Подготовка информации об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, находящихся на данном рынке | | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (процентов) | 0 | 84,0 | 0 | Контракт на выполнение работ по благоустройству территорий города и текущему содержанию зеленых насаждений  Контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Vключевой показатель=Vn(0)/  Vo (2)\*100 | Организации по благоустройству территории города Бузулука ежедневно предоставляют отчет в Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука |
| 8 | Мониторинг результатов определения победителей конкурентных процедур по благоустройству городской среды | | Мониторинг результатов определения победителей конкурентных процедур по благоустройству городской среды осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука |
| 9 | Повышение комфортности городской среды, способствующее появлению новых объектов коммерческой активности и повышению разнообразия досуга населения | | - |
| 10 | Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги по благоустройству городской среды | | Количество муниципальных унитарных предприятий, оказывающих услуги по благоустройству городской среды в городе Бузулуке за 2022 год не сократилось |
| 4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | | | | |
| 11 | Исполнение требований законодательства в части исполнения обязательств по выбору способа управления многоквартирным домом, где собственники помещений многоквартирного дома не определились с выбором способа управления | | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (процентов) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ГИС «ЖКХ» | Vключевой показатель=Vn(9)  /Vo(9) \*100 | Требования законодательства в части исполнения обязательств по выбору способа управления многоквартирным домом, где собственники помещений многоквартирного дома не определились с выбором способа управления исполняются |
| 12 | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=998BFA788B11EEE727EBB73F019C3B23425B86DD29D2C6BC6BFCE1963C95CC1BE24EDE20E43C9CC69D326002CFj77FI) Российской Федерации и правилами проведения муниципальным образованием город Бузулук открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | | Нарушения антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=998BFA788B11EEE727EBB73F019C3B23425B86DD29D2C6BC6BFCE1963C95CC1BE24EDE20E43C9CC69D326002CFj77FI) Российской Федерации и правилами проведения муниципальным образованием город Бузулук открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в первом полугодии 2021 года не выявлены |
| 5. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | | | | | | | | | |
| 13 | Мониторинг состояния конкурентной среды на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) с целью отслеживания ключевых показателей данного рынка | | доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) (процентов) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | В сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на территории города Бузулука осуществляет деятельность АО «ЭнергосбыТ Плюс» | Vключевой показатель=Vn(1)  /Vo(1) \*100 | Мониторинг состояния конкурентной среды на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) с целью отслеживания ключевых показателей данного рынка проводится на регулярной основе.  Также производится проверка начислений и расчетов АО «ЭнергосбыТ Плюс» |
| 6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | |
| 14 | | Организация проведения аукционов (конкурсов) в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (процентов) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | http://бузулук.рф/content/пассажирский-транспорт | Vключевой показатель=Vn (17)/Vo(18) \*100 | 17 муниципальных маршрутов по перевозке пассажиров из 18, имеющихся в городе Бузулуке осуществляются частными перевозчиками.  1 маршрут по перевозке пассажиров города Бузулука осуществляется МУП «КХ «Благоустройство» |
| 15 | | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам | http://бузулук.рф/content/пассажирский-транспорт | Vключевой показатель=Vn(1)/Vo(1) \*100 | Открытый конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам  был проведен 30.07.2016. |
| 16 | | Проведение мониторинга выполнения перевозчиками условий выданных свидетельств на право осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту, обеспечение принятия оперативных мер по прекращению действия свидетельства в случае ненадлежащего исполнения условий | акты обследования работы транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Бузулука Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука | Vключевой показатель=Vn(46) /Vo (46) \*100 | Мониторинг выполнения перевозчиками условий выданных свидетельств на право осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту, обеспечение принятия оперативных мер по прекращению действия свидетельства в случае ненадлежащего исполнения условий осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука |
| 17 | | Развитие частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по муниципальным маршрутам, включая формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | http://бузулук.рф/content/пассажирский-транспорт | Vключевой показатель=Vn (17)/Vo(18) \*100 | 17 муниципальных маршрутов по перевозке пассажиров из 18, имеющихся в городе Бузулуке осуществляются частными перевозчиками.  1 маршрут по перевозке пассажиров города Бузулука осуществляется МУП «КХ «Благоустройство» |
| 18 | | Взаимодействие с территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам без разрешительных документов | Постановление администрации г. Бузулука от 08.10.2019 №1533-п «Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам деятельности перевозчиков, осуществляющих на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Бузулука пассажирские перевозки без свидетельства об осуществлении перевозок» | | | | | |
| 19 | | Корректировка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга пассажиропотока и потребностей Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |
| 20 | | Включение в муниципальные контракты на выполнение работ по перевозке пассажиров, связанные с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, возможности привлечения к исполнению контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства |  |  |  |
| 7.Рынок жилищного строительства | | | | | | | | | |
| 21 | | Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, а также сроков их прохождения | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (процентов) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Заявления о выдаче разрешения на строительство | Vключевой показатель=Vn(5) /  Vo (5)\*100 | В рамках данного мероприятия проводится снижение административных барьеров в сфере строительства путем внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере строительства на территории муниципального образования город Бузулук Оренбургской области |
| 22 | | Обеспечение проведения муниципальным образованием город Бузулук Оренбургской области аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья |  |  |  | www.torgi.ru |  | Аукционы муниципальным образованием город Бузулук Оренбургской области аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья проводятся по мере необходимости (по мере обращения заявителей) |
| 8. Рынок строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) | | | | | | | | | |
| 23 | | Обеспечение опубликования и актуализации в сети «Интернет» административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (процентов) | 100 | 100 | 100 | Заявления о выдаче разрешения на строительство | Vключевой показатель=Vn(10)/  Vo (10)\*100 | Актуализация административных регламентов на официальном сайте администрации города Бузулук ([www.бузулук.рф](http://www.бузулук.рф)) осуществляется на постоянной основе по мере внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |
| 24 | | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на муниципальном уровне | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности осуществляется Управлением градообразования и капитального строительства города Бузулука |
| 9. Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | | | | | | | |
| 25 | | Распоряжение и инвентаризация земельных ресурсов, в том числе государственная собственность на которые не разграничена | Соотношение площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы к площади земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости | 100 | 100 | 100,0 | Данные из муниципальных контрактов | Vключевой показатель=Vn(256)/  Vo (256)\*100 | Заключение муниципальных контрактов на кадастровые работы |
| 10. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | | | | | |
| 26 | | Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ в сфере дорожной деятельности на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) (процентов) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Данные из муниципальных контрактов | Vключевой показатель=  Vn(4)/Vo(4) \*100 | Проведен аукцион на осуществление дорожных работ на территории города Бузулука |
| 11. Рынок легкой промышленности | | | | | | | | | |
| 27 | | Размещение в открытом доступе информации о выпускаемой продукции легкой промышленности и ее производителях | доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности (процентов) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Предприятия легкой промышленности на территории города Бузулука: ООО  «Промкомплектация»,  ООО «Перчатка+» | Vключевой показатель=Vn(2)  /Vo(2) \*100 | Информация о предприятиях легкой промышленности на территории города Бузулука находится в открытом доступе на официальных сайтах данных организаций в сети Интернет |
| 28 | | Привлечение производителей к участию в областных и межрегиональных выставках для презентации товара, организации межрегионального сотрудничества | Организации приглашаются к участию  в областных и межрегиональных выставках для презентации товара по мере их проведения |
| 12. Рынок производства кирпича | | | | | | | | | |
| 29 | | Размещение в открытом доступе информации о производителях кирпича | доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича (процентов) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Предприятие по производству кирпича на территории города Бузулука: ООО «Экономия» | V ключевой показатель=Vn(1) /Vo(1) \*100 | Информация находится в открытом доступе в сети Интернет |
| 30 | | Привлечение производителей к участию в областных и межрегиональных выставках для презентации товара, организации межрегионального сотрудничества | Организация приглашается к участию  в областных и межрегиональных выставках для презентации товара по мере их проведения |
| 13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» | | | | | | | | | |
| 31 | | Предоставление муниципальной собственности для использования операторами связи с целью размещения и строительства сетей и сооружений связи | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для строительства сетей и сооружений связи (процентов) | - | 100,0 | 100,0 |  | V ключевой показатель=Vn(1) /Vo(1) \*100 |  |
| 32 | | Обеспечение включения в проекты строительства (реконструкции) автомобильных дорог работ по строительству телекоммуникационных кабельных канализаций по согласованию с операторами связи | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» | - | 100,0 | 100,0 |  | V ключевой показатель=Vn(4) /Vo(4) \*100 | Интернет провайдеры города Бузулука  -Дом.ru. 7.2.  -МТС 6.9.  -Ростелеком  -ТТК 6.1.  Все компании частной формой собственности. |
| 14. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | | |
| 33 | | Ведение реестров кладбищ и мест захоронений по результатам инвентаризации, с размещением указанных реестров на официальном сайте администрации города Бузулука в сети «Интернет» | Доля сведений в реестрах о существующих кладбищах и местах захоронений на них, размещенных на официальном сайте администрации города Бузулука в сети «Интернет», от общего количества существующих кладбищ | - | 100,0 | 100,0 | Данные официального сайта бузулук.рф | V ключевой показатель=Vn(1) /Vo(1) \*100 | Данные размещены на официальном сайте администрации города Бузулука бузулук.рф  Путь:  Главная / ЖКХ / Реестр кладбищ и предприятий сферы ритуальных услуг города Бузулука |
| 34 | | Создание и размещение информации об объектах, предоставляющих услуги по похорон и связанные с ним услуги на официальном сайте администрации города Бузулука в сети «Интернет» | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | - | 90,0 | 92,3 |  | V ключевой показатель=Vn(12) /Vo(13) \*100 |
| 15. Рынок наружной рекламы | | | | | | | | | |
| 35 | | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы (процентов) | - | 100,0 | 100,0 | Данные сети «Интернет» | V ключевой показатель=Vn(8) /Vo(8) \*100 | Выписано 72 предписания о демонтаже рекламных конструкций.  40 рекламных конструкций демонтировано добровольно, 17 рекламных конструкций силами подрядной организации. |
| 36 | | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | [www.бузулук.рф](http://www.бузулук.рф)  [-имущество-имущественные](http://www.бузулук.рф-имущество-имущественные) отношения-нормативно-правовая база | Актуализируется по мере необходимости (постановление администрации города Бузулука от 11.03.2022 № 392-п «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций») |
| 37 | | Размещение на официальном сайте администрации города Бузулука перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферу наружной рекламы | [www.бузулук.рф-имущество-имущественные](http://www.бузулук.рф-имущество-имущественные) отношения-нормативно-правовая база | Размещается, с учетом вносимых изменений |
| 38 | | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | Принципы открытости и прозрачности при проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде соблюдаются на постоянной основе | Размещается на официальном сайте администрации города Бузулука: бузулук.рф |

*\*Форма для обязательного заполнения*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование рынка | Показатели: | |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов | Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности |
| Пассажирский транспорт | 4556,61 тыс. чел. | 4556,61 тыс. чел |

III. Системные мероприятия, направленные

на развитие конкурентной среды на территории

муниципального образования город Бузулук Оренбургской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование системного мероприятия в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=B3746C90034F89A6CF398ED8BEF4DDF171B5EE5661A3E8590B79576F74947E1F8A549160E70AC96BFB7F935DF54EnEK) Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы» | Наименование мероприятия, направленного на содействие развитию конкуренции | Информация о реализации мероприятия, направленного на содействие развитию конкуренции |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Повышение информированности потребителей о реализации государственной политики по развитию конкуренции | размещение на официальном сайте администрации города Бузулука в сети «Интернет» информации о результатах реализации Стандарта развития конкуренции на территории города Бузулука | На официальном сайте администрации города Бузулука размещается информация о результатах реализации Стандарта развития конкуренции на территории города Бузулука  Путь: Главная / Экономика / Содействие развитию конкуренции  Актуализация сведений происходит на постоянной основе |
| 2. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | разработка механизма, направленного на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг, расширение каналов сбыта | Производителям товаров, работ, услуг для развития конкурентоспособности и расширения каналов сбыта, предложены следующие механизмы: выход на экспорт, участие в выставках и ярмарках, участие в конкурсных процедурах, размещение информации на официальном сайте. |
| 3. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика | Если провести параллель и проанализировать закупки у единственного поставщика по 44-ФЗ, в которых указаны основания закупок, то видно, что их количество уменьшилось. При этом объем закупок увеличился и практически только по монопольным позициям (связь, теплоснабжение, энергоснабжение и т.д.). |
| создание условий для расширения участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | В целях расширения участия субъектов малого предпринимательства, при размещении конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчики, где возможно устанавливают ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. |
| 4. | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров | проведение анализа функционирования антимонопольного комплаенса на территории города Бузулука | Анализа функционирования антимонопольного комплаенса на территории города Бузулука проводится ежегодно |
| оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму | Все регламенты предоставления муниципальных услуг на территории города Бузулука соответствуют статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  Выполнялись мероприятия целевых моделей по формированию благоприятного делового климата. |
| включение в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкции, формы, стандарты и другое) | 1) Постановление администрации города Бузулука от 27.09.2016 № 2121-п «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Бузулук Оренбургской области»;  2) Постановление администрации города Бузулука от 27.09.2016 № 2122-п «Об определении уполномоченного структурного подразделения администрации города Бузулука по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»;  Заключено Соглашение о взаимодействии между администрацией города Бузулука и Союзом «Торгово-промышленная палата Оренбургской области» от 04.05.2022.  Информация о проведении публичных консультаций по проектам муниципальных НПА, а также заключения об оценке регулирующего воздействия и результатах экспертизы муниципальных НПА размещаются на официальном сайте администрации города Бузулука:  http://[www.бузулук.рф](http://www.бузулук.рф)/экономика/инвестиции/оценка регулирующего воздействия  МНПА предусматривают анализ воздействия проектов муниципальных правовых актов на состояние конкуренции. |
| 5. | Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | разработка, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли муниципального участия в различных отраслях экономики, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | Разработан и утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Бузулука на 2020-2022 годы.  Разработан и утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Бузулука на 2023 год. |
| организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования город Бузулук Оренбургской области в которых составляет 50 и более процентов | В 2022 году публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования город Бузулук Оренбургской области в которых составляет 50 и более процентов не проводилось |
| создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования город Бузулук Оренбургской области в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | Условия, в соответствии с которыми при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами, осуществляются на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 6. | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ и услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам содействия развитию конкуренции, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления | В 2022 году обращений субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ и услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам содействия развитию конкуренции в администрацию города Бузулука не поступало. |
| 7. | Содействие развитию практики применения механизмов ГЧП и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура) | реализация нормативных правовых актов в сфере ГЧП на муниципальном уровне | Процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально - частного партнерства закреплены следующими МНПА:  1) Постановление администрации города Бузулука от 30.06.2016 № 1431-п «Об утверждении Положения об общих принципах муниципально- частного партнерства на территории муниципального образования город Бузулук Оренбургской области»;  2) Решение городского Совета депутатов муниципального образования город Бузулук от 27.02.2017 № 206 «О заключении концессионного соглашения»;  3) Концессионное соглашение о реконструкции действующего полигона захоронения твердых коммунальных отходов в г. Бузулуке от 22.03.2017 |
| содействие в реализации проектов ГЧП и муниципально-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений в социальной сфере |
| 8. | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) СОНКО и «социального предпринимательства» | включение в муниципальную программу «Экономическое развитие города Бузулука» мероприятий по поддержке СОНКО и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки СОНКО и «социального предпринимательства» | В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие города Бузулука» осуществляется информирование, консультирование и предоставление имущественной поддержки субъектам МСП, относящимся к социально ориентированным некоммерческим организациям (на льготных условиях в виде снижения суммы арендной платы (в соответствии с решением городского Совета депутатов)  - в размере 50% в сфере осуществления в соответствии с учредительными документами видов деятельности, установленных статьей 31.1. ФЗ «О некоммерческих организациях»). |
| 9. | Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | организация мероприятий, направленных на стимулирование новых предпринимательских инициатив | В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие города Бузулука» подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Бузулуке» были организованны и проведены мероприятия, посвященные Дню Российского предпринимательства:  - Питчинг – сессия начинающих предпринимателей.  - Брейн-ринг по предпринимательству между активной молодежью города.  - Торжественное подведение итогов конкурса «Предприниматель года» и послание к предпринимательскому бизнес сообществу Главы города В.С. Пескова. |
| организация совещаний, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведение диалога органов власти и бизнеса) | В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие города Бузулука» осуществляется информирование, консультирование  и предоставление имущественной поддержки субъектам МСП, относящимся к социально ориентированным некоммерческим организациям (на льготных условиях в виде снижения суммы арендной платы (в соответствии с решением городского Совета депутатов)  - в размере 50% в сфере осуществления в соответствии с учредительными документами видов деятельности, установленных статьей 31.1. ФЗ «О некоммерческих организациях»). |
| 10. | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | проведение ежегодных конкурсов, направленных на развитие технического и научно-технического творчества детей и молодежи | -конкурс декоративно-прикладного творчества «Башня мастеров», посвященный Году культурного наследия народов РФ;  - городской конкурс кормушек «Хранители пернатых»;  - Областной конкурс «ОренИнфо-22;  -Всероссийский конкурс кружков технического творчества в двух номинациях «Отличное начало» и «Подготовка лидеров»;  -Открытое занятие на тему «Космос глазами детей». Работы обучающихся были созданы с помощью программ «TuxPaint» и в программировании «Scratch».  -городской заочный муниципальный этап XXII областного конкурса декоративно – прикладного творчества «Мастера и подмастерья», диплом 1 степени;  - городской конкурс-выставка копий-моделей военной техники, диплом 3 степени;  -городской заочный муниципальный этап декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья»;  - 22 областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья», 2022 г.;  - Театр моды «Юнона», 26 Межрегиональный фестиваль театров моды «Стиль», номинация «Костюм – художественная идея». Коллекция «Русь Великая!». Возрастная категория 14-17 лет;  -городская дистанционная  выставка-конкурс новогодних поделок  «Настроение».  - городской конкурс моделей военной техники;  - городская дистанционная викторина «Человек, который вывел людей в космос», посвященная 115-летию со Дня рождения С.П. Королева;  - городской конкурс детского технического творчества «Лего-турнир».  - открытый Зональный конкурс технического конструирования «Юный техник -2022», диплом 3 степени и 3 диплома 1 степени.  - В сентябре 2022 год разработана краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Здесь Родины моей исток»- реализуется на базе МОАУ «СОШ №10». .  На базе МОАУ «СОШ№ 1» функционирует творческое объединение «Азбука краеведения», обучающаяся которого Часовских Кира с проектом «Исторические корни города Бузулука» в октябре 2022 года заняла 1 место на XVII Всероссийском конкурсе исследовательских и творческих работ «Мы гордость родины» в номинации «История и краеведение». |
| 11. | Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности | совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и развития молодых талантов | 1.Проведение ежегодного муниципального мониторинга деятельности ОО, ОДО по выявлению и поддержке талантливых и одаренных обучающихся – апрель-май.  2. Подготовка приказа на проведение торжественного чествования лучших выпускников ОО – отличников-медалистов, 100-бплльников, лучших спортсменов, олимпиадников – май-июнь  3. Подготовка приказа на проведение торжественного чествования лучших обучающихся и воспитанников школ, учреждений доп.образования и спортивных школ у Главы города в количестве 90 чел.  4. Подготовка приказа «О создании экспертного совета по проведению экспертизы  дополнительных общеобразовательных  программ».  5. Подготовка приказа «Об участии общеобразовательных  организаций города Бузулука во Всероссийской  Большой Олимпиаде  «Искусство – Технологии –  Спорт» - март-ноябрь 2022 года  6. Направление Губернаторских стипендиатов, отлично ков учебы на Губернаторскую ёлку – декабрь. |
| развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных детей и молодежи | 1. Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации: «Анимационная педагогика как ИКТ в реализации ФГОС ДОО (создание мультфильмов)»- 108 ч.;  «Применение ИКТ в дополнительном образовании в рамках реализации ФГОС» - 150 ч.  2. Участие и победы педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства:  -Областной этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» - 2 место п.д.о ЦДТ «Радуга»;  -Участие в веб-семинарах, конференциях,:  -участие в методической среде ФГБУК «ВЦХТ» по теме «реестр примерных адаптивных ДДОП художественной и социально-гуманитарной направленностей для детей с ОВЗ и детей-инвалидов», Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», 29.06.22,  -Участие п.д.о. во Всероссийском конкурсе «Легоконструирование и основы программирования с использованием робототехнического образовательного конструктора Lego Mindstorms EV3», диплом 1 степени;  -Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога», п.д.о - диплом 1 степени; -областной заочный конкурс методических материалов по естественнонаучному, техническому и туристско-краеведческому образованию детей, методист доп.обр. - диплом 2 степени. |
| развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью | 1.Реализация муниципального проекта «Школьный бюджет» - 11 школ города получили из муниципального бюджета по 100 тыс.руб на реализацию проектов по модернизации образовательного пространства – с февраля по июнь.  2. Приобретение в течение года оргтехники и оборудования для усовершенствования учебно-воспитательного процесса в ОО, ОДО  3. 24 программы дополнительного образования детей направлены на региональную экспертизу на соответствие для получения в 2023 году Сертификатов на обучение  4. На базе пяти общеобразовательных организаций функционируют школьные медиацентры (МОАУ «СОШ №1», МОАУ «СОШ №3», МОБУ «СОШ №4», МОБУ «ООШ №5», МОБУ «НОШ №11»), численность обучающихся в них составляет на сегодня 161 человек. Медиацентры являются составной частью современного воспитывающего пространства детей.  5. В 11 школах созданы и функционируют творческие объединения - Школьные театры. В июле 2022 года все они вошли также в федеральный реестр школьных театров России. В 2023, 24 годах театры появятся и в 9 и СКШ. Особо хочется отметить, качество театральной деятельности и не побоюсь этого слова «Театральной педагогики» в школах № 4, 5, Гимназии 1, 10. Школьный театр школы № 10 принял участие в 1 Всероссийском конкурсе школьных театральных постановок и в мае месяце получил диплом 1 степени.(рук. Белоногина Т.В.). |
| проведение ежегодных конкурсов, направленных на выявление одаренных детей и молодежи | **Организация и проведение:** Участие и победы детей в конкурсах различного уровня  - городского конкурса детского рисунка «Зеленая планета глазами детей»;  - городского конкурса «За чистоту родного края»;  - городской научно-практической конференции «Юность и наука – 3 тысячелетие»;  - городского конкурса моделей военной техники;  - городского конкурса арт-объектов из ТБО;  **-городского конкурса кормушек «Хранители пернатых»;**  - городского конкурса детского технического творчества «Лего-турнир».  -Международная педагогическая олимпиада «Формирование знаний и умений в области компьютерной графики»;  -Международная олимпиада «Формирование знаний и умений в области компьютерной графики» - «PEDMIX – Олимпиада;  -Международный проект VIDEOUROKI. Олимпиада по информатике 2 класс;  -Интернет проект Фестиваль Международных и Всероссийских дистанционных конкурсов «Синяя птица»;  - Международный конкурс для детей и молодежи «Умные и талантливые», диплом 2 степени;  -Всероссийский детский творческий конкурс «ЛегоБум», диплом 1 степени;  - На региональной выставке научно-технического творчества «Дети. Техника. Творчество», номинация «Современная медицина и электронное здравоохранение», направление «Интернет медицинских вещей (IoMT). Умная одежда» проект «Умная» трансформируемая одежда похода выходного дня», Фролова Мария, МОАУ « СОШ №8 заняла призовое место.  - проведен городской конкурс поделок и арт-объектов из ТБО «Искусство и экология»,  приуроченный к Году культурного наследия народов России.  - Организованы и проведены бесплатные курсы по программированию для школьников 8-11 классов «Кода будущего» по дополнительной общеобразовательной программе «Разработка  десктопного приложения на Python» в рамках федерального проекта «Развитие  кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая  экономика РФ».  **Результат:** В 2022 учебном году результативность участия обучающихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам в конкурсах, проектах, фестивалях, стартапах и др. составила:  - на муниципальном уровне 1576 победителей и призеров,  - на областном – 1214 победителей и призеров,  - на всероссийском – 589 победителей и призеров,  - на международном – 290 победителей и призеров |
| 12. | Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | размещение информации о приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации города Бузулука в сети «Интернет» | Размещение информации о приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации города Бузулука в сети «Интернет» за 2022 год осуществлялось в полном объеме. |
| опубликование и актуализация сведений об объектах муниципальной собственности муниципального образования город Бузулук Оренбургской области | Актуализация сведений осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Бузулука от 13.09.2018 № 1653-п ежегодно до 1 апреля, в соответствии с постановлением администрации города Бузулука от 20.12.2019 № 2067-п – два раза в год, до 1 февраля и до 1 августа.  Опубликование сведений осуществляется в сети интернет на сайте бузулук.рф во вкладке: имущество-имущественные отношений-сведения об объектах, находящихся в муниципальной собственности. |
| расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | В 2022 году перечень имущества дополнялся. (В соответствии с Постановлением администрации города Бузулука 10.10.2022 № 1884-п) |
| 13. | Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения города, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности | проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам применения инструментов лизинга и факторинга, использования инструментов привлечения финансирования, государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории города Бузулука реализуются 3 его составляющие:  - «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;  - «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан»;  - «Акселерация субъектов МСП».  С 21 марта по 15 апреля 2022 года учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений города Бузулука приняли участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи  Жители города Бузулука приняли участие в четвертом Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности в Оренбургской области  Была проведена олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников (март 2022 года);  В рамках традиционной Всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и молодежи 6 апреля 2022 года прошел урок финансовой грамотности для учащихся 11-х классов МОАУ «СОШ № 3».  12-14 сентября 2022 года в СОШ № 3, 8, 12 прошли мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности школьников. Мероприятия организованы Финансовым управлением администрации города Бузулука совместно с ЗТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ПАО Сбербанк.  В ноябре-декабре участие в тестировании по финансовой грамотности . |
| проведение мероприятий по финансовому просвещению целевых групп в рамках реализации перечня мероприятий по повышению финансовой грамотности населения |