## отчетный период - 01.2024
Информация о мероприятиях региональных проектов за __январь 2024 года
1. В формате электронных таблиц Excel представляется следующая информация:
№ п/п | Код национального проекта | Код регионального проекта | Муниципальное образование | Мероприятие | Объект (адрес, учреждение и т.п.) | Сумма бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в текущем году, тыс. рублей |  |  |  | Дата выполнения мероприятия в соответствии с соглашением с ОИВ | Реквизиты и данные контракта (договора) |  |  |  |  | Кассовый расход на отчетную дату, тыс. рублей |  |  |  | Фактическая дата завершения выполнения работ (оказания услуг) по контракту | Информация о рисках | Примечания
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего (7+8+9) |  | № | дата заключения | Наименование (ФИО) подрядчика | Дата выполнения работ (оказния услуг) в соответствии с заключенным контрактом | Сумма контракта, тыс. рублей | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего (17+18+19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | А | А | город Бузулук | Создание модельной библиотеки на базе центральной детской библиотеки С.Я Маршака | Центральная детская библиотека им. С. Я. Маршака по адресу город Бузулук, ул.Галактионова,д 47 | 0 | 15000 | 1666.7 | 16666.7
2 | А | А | город Бузулук | Приобретение музыкальных инструментов | Оренбургская область, город Бузулук, ул. Пушкина ,д.60. МБУ ДО г. Бузулука "Детская школа искусств" | 4100 | 900 | 555.6 | 5555.6
2 | F2 | F2 | город Бузулук | Благоустройство аллеи "Дружба",3 этап 2 очередь | Оренбургская область, город Бузулук, 1-4 микрорайон Аллея "Дружба" | 32030.68 | 1334.62 | 3707.3 | 37072.6 | [10 empty] | - | - | Контракт не заключен.Планируемая дата февраль 2024
3 | E2 | E2 | город Бузулук | Строительство школы в городе Бузулуке на 825 мест | Оренбургская область, город Бузулук, ул. Мурманская | 495413.6 | 238354.6 | 11174.1 | 744942.3 | 2024-12-31 | 1/1204246,214 (на 2023-2024 годы) | 2023-03-20 | АО "ГрадИндустрия" | 2024-11-22 | 1204246214 | 124046.4 | 354924.8 | 7303.421 |  | - | - | Выполнение проектно-изыскательских работ: с 20.03.2023 – по 31.01.2024, Выполнение строительно-монтажных работ (включая оснащение немонтируемым технологическим оборудованием): с 04.11.2023 – 22.11.2024 .
4 | E2 | E2 | город Бузулук | Капитальный ремонт спортивного зала в специальной коррекционной школе и обновление материально-технической базы | Оренбургская область, город Бузулук, ул. Крестьянская,46 МОБУ Специальная (коррекционная) школа | 77.9 | 1017.8 | 121.8 | 1217.5 | [11 empty] | -
6 | EB | EB | город Бузулук | Выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | 2601 | 108.4 | 27.4 | 2736.8 | [6 empty] | 176.36 | 7.35 | 1.86 | 185.57 |  | -