Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука»

за 2021 года

| № п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики города Бузулука» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 1 «Культура города Бузулука» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Реализация мероприятия регионального проекта «Культурная среда» | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1 Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, нарастающим итогом | Ед. | 7 | 7 | 31.12.2021г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом | тыс.посещений | 347,7 | 225,9 | 31.12.2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Число посещений организаций культуры | тыс. посещен. | 68,4 | 54,7 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Число посещений организаций культуры | Тыс. посещений | 170,2 | 164,1 | 2 квартал 2021г. | Ограничение на организацию культурно-массовых мероприятий на открытых площадках, отмена проекта «Лето в парке» |
|  | Контрольное событие № 3 Число посещений организаций культуры | Тыс. посещений | 259,5 | 225,9 | 3 квартал 2021г. | Ограничения посещений в связи с COVID -19 |
|  | Показатель (индикатор) 3 Количество изданий, пополнивших книжный фонд не менее, чем на 5% от общего фонда в течение трех лет после создания модельной библиотеки | единиц | 3 000 | 3 069 | Декабрь 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Приобретение книжных изданий | единиц | 3 000 | 3 069 | 3 квартал 2021г. | Путем проведения закупочных процедур по 44-ФЗ приобретено за счет снижения цены Контракта большее количество книг |
|  | Показатель (индикатор) 4 Количество современных централизованных библиотечно-информационных сервисов, доступных пользователям | единиц | 3 | 3 | 15.12.2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Запуск в работу современных централизованных библиотечно-информационных сервисов | единиц | 3 | - | 15.12.2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 5 Количество оборудованных рабочих мест для посетителей – лиц с ограниченными возможностями здоровья | единиц | 2 | 1 | Декабрь 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Сбор коммерческих предложений по приобретению компьютерных рабочих мест для лиц с ОВЗ (слепых) | единиц | 1 | 1 | 01.06.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Заключение договоров поставки компьютерных рабочих мест для лиц с ОВЗ (слепых) | единиц | 1 | 0 | 01.09.2021 г. | Целевое финансирование отсутствует на приобретение оборудования для лиц с ОВЗ |
|  | Контрольное событие № 3 Монтаж специализированных компьютерных рабочих мест для лиц с ОВЗ (слепых) | единиц | 1 | - | Декабрь 2021г. |  |
| 2.2. | Реализация мероприятий регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», нарастающим итогом | единиц | 15 | 15 | 31.12.2021г |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество «Волонтеров культуры», участвующих в создании и организации мероприятий | единиц | 5 | 15 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество «Волонтеров культуры», участвующих в создании и организации мероприятий | единиц | 8 | 15 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Количество «Волонтеров культуры», участвующих в создании и организации мероприятий | единиц | 11 | 15 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | единиц | 27 | 27 | Декабрь 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | единиц | 18 | 18 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | единиц | 25 | 18 | 2 квартал 2021г. | Согласно квоте Министерства культуры Оренбургской области, срокам зачисления на курсы и выданным сертификатам по итогам. |
|  | Контрольное событие № 3 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | единиц | 26 | 27 | 3 квартал 2021г. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 1 Культурно-досуговое обслуживание населения | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор 1) Количество культурно -досуговых мероприятий | ед. | 518 | 432 | 31.12.2021 г |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 123 | 148 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 258 | 315 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 389 | 432 | 3 квартал 2021 г. | Количество мероприятий незначительно больше планового показателя, с целью разобщения посетителей |
|  | Показатель (индикатор) 2 Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий | чел. | 37 450 | 17 390 | 31.12.2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий | чел. | 8 600 | 5 860 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий | чел. | 16 000 | 13 950 | 2 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий | чел. | 24 600 | 17 390 | 3 квартал 2021г. | Ограничения посещений в связи с COVID -19 |
|  | Показатель (индикатор) 3 Количество клубных формирований | ед. | 62 | 60 | 31.12.2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество клубных формирований | ед. | 62 | 61 | 31.01.2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество клубных формирований | ед. | 62 | 60 | 01.09.2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 4 Количество участников клубных формирований в том числе на платной основе) | чел. | 2 882 | 2 854 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество участников клубных формирований (в том числе на платной основе) | чел. | 2 882 | 2 850 | 1 квартал 2021г. | Участников платных КФ меньше, невозвращение после пандемии, опасение. |
|  | Контрольное событие № 2 Количество участников клубных формирований (в том числе на платной основе) | чел. | 2 882 | 2 850 | 2 квартал 2021 г. | Участников платных КФ меньше, невозвращение после пандемии, опасение. |
|  | Контрольное событие № 3 Количество участников клубных формирований (в том числе на платной основе) | чел. | 2 882 | 2 854 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 5 Увеличение числа посещений культурных мероприятий | тыс. посещен. | 137,9 | 68,4 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | тыс. посещен. | 28,0 | 15,8 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | тыс. посещен. | 77,0 | 60,4 | 2 квартал 2021 г. | Ограничение на организацию культурно-массовых мероприятий на открытых площадках, отмена проекта «Лето в парке» |
|  | Контрольное событие № 3 Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | тыс. посещен. | 105,0 | 68,4 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 6 Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности), процентов | процент | 101,8 | 102,6 | Декабрь 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процент | 101,8 | 103,1 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процент | 101,8 | 107,2 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процент | 101,8 | 102,6 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 7 Удельный вес специалистов, прошедших повышение квалификации | процент | 16 | 20 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Удельный вес специалистов, прошедших повышение квалификации | процент | 8 | 6,2 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Удельный вес специалистов, прошедших повышение квалификации | процент | 8 | 12,3 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Удельный вес специалистов, прошедших повышение квалификации | процент | 15 | 20 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 8 Проведение капитального ремонта здания МБУК г.Бузулука ДК «Машиностроитель» по адресу: г.Бузулук, ул. Ленина, д. 60 | ед. | 1 | - | Декабрь 2021г. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2 Библиотечное обслуживание населения | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1 Количество посещений в стационарных условиях | ед. | 126 660 | 103 772 | 31.12.2020 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество посещений в стационарных условиях | ед. | 30 570 | 31 736 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество посещений в стационарных условиях | ед. | 65 650 | 67 304 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Количество посещений в стационарных условиях | ед. | 98 480 | 103 772 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Количество посещений вне стационара | ед. | 13 000 | 8 098 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество посещений вне стационара | ед. | 1 650 | 1 727 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество посещений вне стационара | ед. | 5 940 | 6 096 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Количество посещений вне стационара | ед. | 8 930 | 8 098 | 3 квартал 2021 г. | Ограничения посещений в связи с COVID -19 (отмена уличных проектов) |
|  | Показатель (индикатор) 3 Количество посещений удаленно через сеть Интернет | ед. | 20 060 | 15 000 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество посещений | ед. | 4 400 | 4 400 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество посещений | ед. | 10 000 | 10 000 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Количество посещений | ед. | 15 000 | 15 000 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 4 Количество документов обработанных при формировании и учёте фондов | ед. | 185 000 | 186 230 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество документов обработанных при формировании и учёте фондов | ед. | 190 230 | 190 230 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество документов обработанных при формировании и учёте фондов | ед. | 187 200 | 187 200 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Количество документов обработанных при формировании и учёте фондов | ед. | 187 200 | 186 230 | 3 квартал 2021 г. | В ЦДБ им. С. Маршака было списано литературы больше запланированного, в связи с подготовкой к участию в федеральном отборе по созданию модельной библиотеки |
|  | Показатель (индикатор) 5 Количество документов библиографической обработки и перевода в электронный каталог | ед. | 52 000 | 51 000 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество документов библиографической обработки и перевода в электронный каталог | ед. | 47 000 | 47 000 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество документов библиографической обработки и перевода в электронный каталог | ед. | 48 000 | 48 000 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Количество документов библиографической обработки и перевода в электронный каталог | ед. | 51 000 | 51 000 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 6 Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности), процентов | процент | 101,8 | 102,6 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процент | 101,8 | 103,1 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процент | 101,8 | 107,2 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процент | 101,8 | 102,6 | 3 квартал 2021г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 7 Удельный вес специалистов основного персонала, прошедших переподготовку и курсы повышения квалификации (нарастающим итогом) | процент | 25 | 51,6 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Удельный вес специалистов основного персонала, прошедших переподготовку и курсы повышения квалификации (нарастающим итогом) | процент | 12,5 | 12,5 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Удельный вес специалистов основного персонала, прошедших переподготовку и курсы повышения квалификации (нарастающим итогом) | процент | 12,5 | 25 | 2 квартал 2021 г. | 8 чел из 32 специалистов |
|  | Контрольное событие № 3 Удельный вес специалистов основного персонала, прошедших переподготовку и курсы повышения квалификации (нарастающим итогом) | процент | 18 | 51,6 | 3 квартал 2021 г. | 16 чел. из 31 специалиста |
|  | Показатель (индикатор) 7 Проведение капитального ремонта здания МБУК г.Бузулука «ГЦБС» по адресу: г.Бузулук, ул. Галактионова, д. 47 | ед. | 1 | - | Декабрь 2021г. |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 3 Экскурсионное, информационное и справочное обслуживание населения, обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1 Число посещений выставок, экспозиций, экскурсионных посещений | Чел. | 27 800 | 21 748 | 31.12.2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Число посещений выставок, экспозиций, экскурсионных посещений | Чел. | 1 500 | 1 812 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Число посещений выставок, экспозиций, экскурсионных посещений | Чел. | 4 500 | 12 345 | 2 квартал 2021г. | Коммерческая выставка «Пауки-гиганты» |
|  | Контрольное событие № 3 Число посещений выставок, экспозиций, экскурсионных посещений | Чел. | 12 518 | 21 748 | 3 квартал 2021г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Число посетителей музея | ед. | 47 100 | 28 811 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Число посетителей музея | Единиц | 3 000 | 2 996 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Число посетителей музея | Единиц | 10 000 | 17 760 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Число посетителей музея | Единиц | 30 000 | 27 811 | 3 квартал 2021г. | Ограничения посещений в связи с COVID -19 |
|  | Показатель (индикатор) 3 Количество вновь организованных музейных выставок, в т.ч. направленных на сохранение и возрождение народных художественных промыслов | ед. | 20 | 23 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество выставок, в т.ч. направленных на сохранение и возрождение народных художественных промыслов | ед. | 4 | 4 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество выставок, в т.ч. направленных на сохранение и возрождение народных художественных промыслов | ед. | 11 | 16 | 2 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Количество выставок, в т.ч. направленных на сохранение и возрождение народных художественных промыслов | ед. | 16 | 23 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 4 Количество музейных предметов основного фонда, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | ед. | 4 480 | 3 756 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество музейных предметов основного фонда, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | ед. | 2 645 | 2 645 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество музейных предметов основного фонда, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | ед. | 3 196 | 3 102 | 2 квартал 2021 г. | Основной фонд 18 085 предметов |
|  | Контрольное событие № 3 Количество музейных предметов основного фонда, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | ед. | 3 696 | 3 756 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 5 Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности), процентов | процент | 101,8 | 102,6 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процент | 101,8 | 103,1 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процент | 101,8 | 107,2 | 2 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процент | 101,8 | 102,6 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 6 Число специалистов, прошедших повышение уровня квалификации | чел. | 5 | 4 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Число специалистов, прошедших повышение уровня квалификации | чел. | 0 | 0 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Число специалистов, прошедших повышение уровня квалификации | чел. | 2 | 4 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Число специалистов, прошедших повышение уровня квалификации | чел. | 3 | 4 | 3 квартал 2021 г. |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 4 Проведение культурно-просветительских, театрально-зрелищных массовых мероприятий на открытых и закрытых площадках | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Количество культурно-массовых городских мероприятий | ед. | 12 | 13 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество культурно-массовых городских мероприятий | ед. | 5 | 5 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество культурно-массовых городских мероприятий | ед. | 9 | 9 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Количество культурно-массовых городских мероприятий | ед. | 10 | 13 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Удельный вес населения, охваченного культурно-массовыми городскими мероприятиями | процент | 87 | 60 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Удельный вес населения, охваченного культурно-массовыми городскими мероприятиями | процент | 20 | 20 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Удельный вес населения, охваченного культурно-массовыми городскими мероприятиями | процент | 55 | 55 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Удельный вес населения, охваченного культурно-массовыми городскими мероприятиями | процент | 70 | 60 | 3 квартал 2021 г. | Ограничения посещений в связи с COVID -19 |
| 2.6. | Основное мероприятие 5 Дополнительное образование в сферах культуры и искусства различной направленности | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Количество учащихся в образовательных организациях | чел. | 542 | 548 | 31.12.2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество выпускников в образовательных организациях на конец учебного года | чел. | 35 | 35 | 01.06.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество учащихся, поступивших в образовательные организации на начало учебного года | чел. | 75 | 100 | 30.09.2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Количество учащихся в образовательных организациях на платной основе | чел. | 87 | 56 | 31.12.2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество учащихся, поступивших в образовательные организации на начало учебного года на платной основе | чел. | 49 | 47 | 30.09.2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество выпускников в образовательных организациях на конец учебного года, обучающихся на платной основе | чел. | 54 | 55 | 30.05.2021г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 3 Увеличение числа посещений культурных мероприятий. | тыс. посещен. | 3,0 | 2,9 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | тыс. посещен. | 0,7 | 0,9 | 1 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | тыс. посещен. | 1,6 | 2,5 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | тыс. посещен. | 2,2 | 2,9 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 4 Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности), процентов | процент | 103,4 | 103,4 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процент | 103,4 | 103,4 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процент | 103,4 | 133,1 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процент | 103,4 | 103,4 | 3 квартал 2021 г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 5 Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с федеральными государственными требованиями | процент | 100 | 61,5 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с федеральными государственными требованиями | процент | 0 | 0 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с федеральными государственными требованиями | процент | 61,5 | 31 | 2 квартал 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с федеральными государственными требованиями | процент | 61,5 | 61,5 | 9 месяцев 2021 г. | Из 13 ед. - 8 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Спорт и массовая физическая культура в городе Бузулуке» | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | процент | 50,4 | 50,4 | Декабрь 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 1 Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | процент | 50,4 | 48,9 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 2 Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | процент | 50,4 | 48,9 | 2 квартал 2021г. | Количество комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки на которой возможно проводить тестирование населения в рамках ГТО поставленных и смонтированных в муниципальном образование |
|  | Контрольное событие 3 Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | процент | 50,4 | 49,5 | 3 квартал 2021г. | Введение в эксплуатацию площадок ГТО и баскетбольных площадок |
|  | Показатель (индикатор) 2 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | процент | 33,1 | 33,1 | Декабрь 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 1 Единовременная пропускная способность объектов спорта | процент | 32,9 | 33,0 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 2 Единовременная пропускная способность объектов спорта | процент | 32,9 | 32,9 | 2 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 3 Единовременная пропускная способность объектов спорта | процент | 33,1 | 33,1 | 3 квартал 2021г. | Введение в эксплуатацию площадок ГТО и баскетбольных площадок |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Количество городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Ед. | 77 | 42 | 31.12.2021г. | Мероприятия были отменены или перенесены в связи с эпид. Обстановкой |
|  | Контрольное событие 1 Количество городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Ед. | 24 | 11 | 1 квартал 2021г. | Отмена и перенос в связи с эпид. ситуацией |
|  | Контрольное событие 2 Количество городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Ед. | 23 | 16 | 2 квартал 2021г. | Отмена и перенос в связи с эпид. ситуацией |
|  | Контрольное событие 3 Количество городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Ед. | 9 | 6 | 3 квартал 2021г. | Отмена и перенос в связи с эпид. ситуацией |
|  | Показатель (индикатор) 2 Количество участников городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Чел. | 13 955 | 10 567 | 31.12.2021г. | В связи с трудной эпидемиологической ситуацией |
|  | Контрольное событие 1 Количество участников городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Чел. | 7 977 | 7 977 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 2 Количество участников городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Чел. | 2 096 | 1 996 | 2 квартал 2021г. | В связи с переносом соревнований |
|  | Контрольное событие 3 Количество участников городских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Чел. | 2 052 | 2152 | 3 квартал 2021г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 3 Количество выездных спортивно-массовых мероприятий | Ед. | 64 | 50 | 31.12.2021г. | Отмена и перенос в связи с эпид. ситуацией |
|  | Контрольное событие 1 Количество выездных спортивно-массовых мероприятий | Ед. | 22 | 24 | 1 квартал 2021г. | Согласно календарю выездных мероприятий + благоприятная эпид.обстановка |
|  | Контрольное событие 2 Количество выездных спортивно-массовых мероприятий | Ед. | 12 | 16 | 2 квартал 2021г. | Согласно календарю выездных мероприятий + благоприятная эпид.обстановка |
|  | Контрольное событие 3 Количество выездных спортивно-массовых мероприятий | Ед. | 10 | 5 | 3 квартал 2021г. | Отмена и перенос в связи с эпид. ситуацией |
|  | Показатель (индикатор) 4 Количество участников выездных спортивно-массовых мероприятий | Чел. | 512 | 356 | 31.12.2021г. | В связи с эпидемиологической ситуацией |
|  | Контрольное событие 1 Количество участников выездных спортивно-массовых мероприятий | Чел. | 176 | 192 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 2 Количество участников выездных спортивно-массовых мероприятий | Чел. | 96 | 128 | 2 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 3 Количество участников выездных спортивно-массовых мероприятий | Чел. | 80 | 40 | 3 квартал 2021г. | Отмена и перенос в связи с эпид. ситуацией |
|  | Показатель (индикатор) 5 Уровень удовлетворенности пользователей качеством услуг, оказываемых спортивными сооружениями | проценты | 100 | 100 | 31.12.2021г. |  |
|  | Контрольное событие 1 Количество обоснованных жалоб | Ед. | 0 | 0 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 2 Количество обоснованных жалоб | Ед. | 0 | 0 | 2 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 3 Количество обоснованных жалоб | Ед. | 0 | 0 | 3 квартал 2021г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 6 Число лиц, проходящих спортивную подготовку | Чел. | 1 224 | 1 285 | 31.12.2021г. |  |
|  | Контрольное событие 1 Число лиц, проходящих спортивную подготовку | Чел. | 1 224 | 1 224 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 2 Число лиц, проходящих спортивную подготовку | Чел. | 1 224 | 1 262 | 2 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 3 Число лиц, проходящих спортивную подготовку | Чел. | 1 224 | 1 270 | 3 квартал 2021г. |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Молодежь города Бузулука» | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.1. | Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Чел. | 3 369 | 2 980 | 31.12.2021г. |  |
|  | Контрольное событие 1 Вовлечение граждан Российской Федерации Молодежным центром «Единство» в добровольческую (волонтерскую) деятельность на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений посредством создания привлекательного имиджа добровольца (волонтера) | Чел. | 3 329 | 2 940 | Январь – декабрь 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 2 Обучение координаторов добровольческой деятельности на платформе «Добро. Университет» | Чел. | 40 | 40 | Январь – декабрь 2021г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | Чел. | 3 | - | 31.12.2021г. |  |
|  | Контрольное событие 1 Обучение координаторов добровольцев по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) | Чел. | 3 | 3 | Январь – декабрь 2021г. |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики» | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности общественных объединений в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет | Процент | 12 | 9,6 | 31.12.2021г. |  |
|  | Контрольное событие 1 Мероприятия по вовлечению молодых людей в общественные объединения | Ед. | 27 | 27 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 2 Мероприятия по вовлечению молодых людей в общественные объединения | Ед. | 31 | 31 | 2 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 3 Мероприятия по вовлечению молодых людей в общественные объединения | Ед. | 32 | 32 | 3 квартал 2021г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление института молодой семьи | Проценты | 0,7 | 0,3 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Форум молодых семей | Чел. | 10 | 10 | Май-сентябрь 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие 2 Семейный праздник «Моя мама – целый мир!» | Чел. | 16 | - | Ноябрь 2021г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 3 Количество молодых людей призывного возраста, участвующих в мероприятиях по подготовке основам военной службы | Чел. | 1 000 | 500 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие 1 Акция «День призывника» | Ед. | 8 | 8 | Апрель 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 2 Акция «День призывника» | Ед. | 8 | - | Ноябрь 2021г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 4 Количество звонков, поступивших на телефон психологического консультирования для молодежи «Телефон доверия» | Единиц | 290 | 218 | 31.12.2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Количество поступивших звонков | Единиц | 72 | 72 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Количество поступивших звонков | Единиц | 73 | 73 | 2 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Количество поступивших звонков | Единиц | 73 | 73 | 3 квартал 2021г. |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 2 «Организация занятости молодежи» | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, привлеченных к организованным формам занятости (оздоровление, отдых, трудоустройство) в каникулярное время в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 | Проценты | 2,8 | 2,1 | Декабрь 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Мероприятия по вовлечению молодых людей в организованные формы занятости в каникулярный период | Единиц | 32 | 32 | Январь, март 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Мероприятия по вовлечению молодых людей в организованные формы занятости в каникулярный период | Единиц | 31 | 31 | Июнь 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Мероприятия по вовлечению молодых людей в организованные формы занятости в каникулярный период | Единиц | 45 | 45 | Июль-август 2021 г. |  |
|  | Контрольное событие № 4 Мероприятия по вовлечению молодых людей в организованные формы занятости в каникулярный период | Единиц | 34 | - | Октябрь-ноябрь 2021г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, привлеченных к временной трудовой занятости в летний период | Чел. | 200 | 83 | Июнь – август 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 1 Мероприятия по вовлечению несовершеннолетних граждан к временной трудовой занятости | Чел. | 200 | 83 | Июнь – август 2021г. | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с прекращением работы трудовых бригад в целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (СOVID – 19). |
| 4.4. | Основное мероприятие 3 «Мероприятия по повышению социальной активности молодежи» | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Доля молодых людей, вовлеченных в социальную практику, участвующих в мероприятиях и акциях, проектах и программах по работе с молодежью | Проценты | 12,5 | 9,4 | Январь – декабрь 2021г. |  |
|  | Контрольное событие 1 Мероприятия, направленные на повышение социальной активности молодежи | Проценты | 12,5 | 9,4 | Январь – декабрь 2021г. |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Организация и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Бузулуке» | Х | Х | Х | Х |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Осуществление управления в сфере культуры, спорта и молодежной политики» | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Количество сотрудников УКС и МП, прошедших повышение квалификации | Чел. | 3 | - | Декабрь 2021г. |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 Составление и сдача отчетности в установленные сроки | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | Декабрь 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Составление и сдача отчетности в установленные сроки | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 1 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Составление и сдача отчетности в установленные сроки | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 2 квартал 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 3 Составление и сдача отчетности в установленные сроки | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 3 квартал 2020г. |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры, спорта и молодежной политики» | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Показатель (индикатор) 1 Количество подведомственных учреждений, находящихся на организационном и финансовом обслуживании в УКС и МП | Единиц | 17 | 17 | Декабрь 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 1 Сохранение числа подведомственных учреждений в 1 полугодии | Единиц | 17 | 17 | 1 полугодие 2021г. |  |
|  | Контрольное событие № 2 Сохранение числа подведомственных учреждений во 2 полугодии | Единиц | 17 | - | 31.12.2021 г. |  |

Заместитель начальника Управления по культуре, спорту

и молодежной политике администрации города Бузулука           __________________                     С.В. Халецкая

(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Исп.:  Я.Н. Ниязова 2-03-72;

М.А. Майоров 3-52-49;

Н.А. Чистякова 3-01-26.