## Лист1
Информация о реализации мероприятий региональных Проектов (в том числе по капитальным вложениям), реализуемых в МО город Бузулук на 01.02.2021 года
№ п/п | Национальный проект | Региональный проект | Муниципальное образование | Мероприятие | Объект (адрес, учреждение и т.п.) | Сумма, тыс. рублей | В том числе федеральный бюджет | В том числе областной бюджет | В том числе местный бюджет | Дата выполнения мероприятия (работ) по заключенному контракту | Месяц | Кассовый расход на отчетную дату, всего | В том числе федеральный бюджет | В том числе областной бюджет | В том числе местный бюджет | Фактическая дата выполнения мероприятия (работ) | Примечание
1. Национальный проект "Демография"
1. Региональный прокт "Спорт - норма жизни"
2 | Демография | Спорт - норма жизни | город Бузулук | Оснащение в 2021 году объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием по направлению "Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" ("ГТО") | МАУ г.Бузулука "СШ № 1", Оренбургская область, г.Бузулук, ул. Чапаева, д.2, корп. "А" | 4344.6 | 3753.8 | 156.4 | 434.4 | - | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-30 | Заключено Соглашени с Министерством физической культуры и спорта Оренбургской области от 22.01.2021 № 53712000-1-2019-012 на сумму 3 990,0 тыс.руб. По состоянию на 01.02.2021 года расходование бюджетных средств не производилось.
2. Национальный проект "Жилье и городская среда"
2. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
| Городская среда | Формирование комфортной городской среды | город Бузулук | Реализация программ формирования современной городской среды | Благоустройство общественной территории по адресу: "Оренбургская область, город Бузулук, 1-4 микрорайон Аллея "Дружба" | 30029.4 | 27386.7816 | 1141.1184 | 1501.5 | 01.09.2021 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен МК №01533000003200001040001 от 11.11.2020- 27919,31625тыс.руб. ООО "Мегастрой"
3. Национальный проект "Жилье и городская среда"
3. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
| Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | город Бузулук | Софинансирование программ формирования современной городской среды | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов | 8097.3 | 0 | 7692.4 | 404.9 | 01.09.2021 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен МК №01533000003200000910001 от 12.10.2020- 2786,95592тыс.руб., №01533000003200000920001 от 12.10.2020- 1927,03833тыс.руб., №01533000003200000930001 от 12.10.2020- 2853,629,77тыс.руб., Нерсисян Вачик Казаросович
4. Национальный проект "Жилье и городская среда"
4. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
4 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | город Бузулук | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всеросийского конкурса лучших проектов создания городской среды | Благоустройство ул. Ленина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Денежные средства из федерального и областного бюджета не доведены ввиду отсутсвия соглашения с Министерством строительства, жилищно-коммуналього хозяйства и транспорта Оренбургской области
5. Национальный проект "Жилье и городская среда"
5. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
5 | Жилье и городская среда | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | город Бузулук | Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда путем переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | Многоквартирный дом по адресу: г.Бузулук, ул. М. Горького, д.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда завершены 19.10.2020 года. Снос здания планируется осуществить 31.12.2021 года.